## Slide 1
Hradec Králové, datum
Operační program INTERREG V-A Česká republika – Polsko programové období 2014 – 2020 SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE Hradec Králové, datum

## Slide 2: Postup kontroly výdajů
KONTROLA NA ÚROVNI PARTNERA
KONTROLA NA ÚROVNI PROJEKTU

## Slide 3: Postup kontroly výdajů
KONTROLA NA ÚROVNI PARTNERA
předložení dokumentů prostřednictvím systému MS2014+
každý partner předkládá Průběžnou zprávu o realizaci dílčí části projektu a Soupisku dokladů s výdaji za svou část projektu do 30 dnů od konce monitorovacího období, vždy dle schváleného harmonogramu
Zpráva a Soupiska musí být v systému MS 2014+ finalizována a zaregistrována (do systému se vkládají jednotlivé dokumenty - faktury, výpisy z účtu, apod.)
Soupiska se předkládá za každé monitorovací období, minimální limit pro předložení Suopisky je 7. 000 EUR, jinak se předkládá Soupiska s nulovými výdaji
kontrola kompletnosti předložené dokumentace (tzv. formální kontrola) v termínu do 7 pracovních dní
věcná kontrola (finanční a projektová) Zprávy a Soupisky výdajů - kontrola výdajů – ukončení do 60 kalendářních dní od předložení kompletní dokumentace … výzva k doplnění podkladů max. 2x – lhůta pro doplnění minimálně 5 pracovních dnů (s vypořádáním připomínek nutno doložit prohlášení o nedoplňování nad rámec výzvy – PPP příloha č. 27)
potvrzení kontroly – kontrolor schválí Soupisku v MS2014+, kontrolor zašle partnerovi depeši o schválení Soupisky spolu s Rekapitulací rozpočtu a Oznámení o ukončení kontroly , partner informuje prostřednictvím systému Hlavního příjemce

## Slide 4
Výsledek kontroly
předložené výdaje jsou uznány v plné výši
bylo provedeno krácení výdajů, odložení výdajů, udělena sankce
odložený výdaj je možné nárokovat v následující Soupisce.
Pozn.: odložené výdaje vynaložené v CZK se do následující Soupisky vkládají v CZK a jsou přepočteny aktuálním kurzem Soupisky, ve které jsou nárokovány,
v MS2014+ u jednotlivého výdaje v části popis výdaje bude uvedena informace, že výdaj je odložen a důvod odložení, např. výdaj se časově vztahuje k následujícímu období
k odložení výdaje je nutná součinnost partnera
Postup kontroly výdajů

## Slide 5: Postup kontroly výdajů
KONTROLA NA ÚROVNI PROJEKTU
předložení dokumentů prostřednictvím systému MS2014+ - Hlavní příjemce předkládá Průběžnou zprávu o realizaci projektu a Žádost o platbu do 120 dnů od konce MO, dle schváleného harmonogramu, nutná finalizace a registrace
kontrola kompletnosti předložené dokumentace (tzn. formální kontrola) – v termínu do 7 pracovních dnů
věcná kontrola – JS požádáno o posouzení přeshraničního dopadu a spolupráce, probíhá finanční a projektová kontrola – ukončení do 35 dnů - výzva k doplnění max. 2x, lhůta pro doplnění minimálně 5 pracovních dnů
potvrzení kontroly – kontrolor schválí Žádost o platbu v MS 2014+ a zašle Hlavnímu příjemci depeši s informací o ukončení kontroly spolu s Rekapitulací rozpočtu a Oznámením o ukončení kontroly

## Slide 6: Proplacení prostředků z EFRR a SR
Dotace z EFRR (Evropský fond pro regionální rozvoj)
celá částka z žádosti o platbu je proplácena Hlavnímu příjemci v EUR (do 35 pracovních dnů od obdržení ŽoP na ŘO), Hlavní příjemce přeposílá příslušné částky ostatním partnerům do 10 kalendářních dnů
Hlavní příjemce je povinen vést účet v měně EUR, tento účet nemusí výhradně sloužit pouze pro účely
Dotace ze SR (státní rozpočet)
prostředky SR jsou vypláceny (z účtu MMR) v EUR přímo na účty jednotlivých českých partnerů
Pozor!:
v případě, kdy je českým Hlavním příjemcem/projektovým partnerem územně samosprávný celek (tj. kraj, obec, dobrovolný svazek obcí) a další subjekty uvedené v § 3 písm. h) zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (veřejná výzkumná instituce, veřejná škola apod.) má povinnost si v souladu s rozpočtovými pravidly pro účely přijímání dotace z EFRR i ze SR zřídit účet u České národní banky (ČNB).
V případě, kdy je partnerem v projektu příspěvková organizace územního samosprávného celku, musí se pro účely proplácení EFRR jednat vždy o bankovní účet zřizovatele této příspěvkové organizace.

## Slide 7: Důležité informace
www.cz-pl.eu
Příručka pro žadatele (PPŽ)
Příručka pro příjemce (PPP)
www.crr.cz
Informace je nutné hledat v části EÚS
http://www.crr.cz/cs/eus/
Náležitosti dokladování, tabulky Rekapitulace mezd, Přehled pracovních cest, Čestné prohlášení za partnera, maximální hodinové sazby, apod.

## Slide 8: GDPR
I. GDPR
Centrum pro regionální rozvoj České republiky jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účelem:
a) Administrace a kontroly čerpání evropských fondů
b) Zajištění interních procesů
Nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na Centrum vztahují a dále na základě splnění úkolů ve veřejném zájmu nebo výkonu veřejné moci, kterou je Centrum pověřeno.
- Není tedy vyžadován souhlas partnerů se zpracováním jejich dat

## Slide 9: GDPR
I. GDPR
Kontaktní adresa správce:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky, se sídlem U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 - Strašnice,
Telefon: +420 225 855 321, e-mail: gdpr@crr.cz, ID datové schránky: mt6427q
Centrum, na základě povinnosti uložené mu obecným nařízením, jmenovalo Pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a je kontaktní osobou pro řešení dotazů, požadavků nebo žádostí.
Kontaktní adresa Pověřence pro ochranu osobních údajů:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky, k rukám Pověřence pro ochranu osobních údajů, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 - Strašnice
telefon: +420 543 214 714, +420 733 510 780 e-mail: dpo@crr.cz, ID datové schránky: mt6427q

## Slide 10: Dokumenty ke kontrole na úrovni partnera (kontrola dílčí části projektu) přes MS2014+
Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu
Soupiska dokladů – předkládá vždy, limit min. 7. 000 EUR, jinak se Soupiska předkládá s nulovými výdaji
musí obsahovat veškeré výdaje, u kterých DUZP (nebo datum vystavení dokladu u neplátců DPH) nastalo v daném období a byly uhrazeny do data podání Soupisky
Soupiska příjmů – je přílohou Soupisky dokladů
Čestné prohlášení za partnera – příloha NÁLEŽITOSTÍ DOKLADOVÁNÍ
kopie účetních dokladů – na dokladu (originálu faktury) nutná identifikace projektu – celý název a číslo projektu, interní číslo dokladu v účetnictví partnera, (způsob odděleného zaúčtování)
Pozn.: účetní doklady s hodnotou nižší než 400 EUR nárokované v kapitolách Náklady na externí odborné poradenství a služby a Náklady na vybavení není nutné předkládat.
Výstupní sestava dokládající oddělené zaúčtování výdajů a příjmů, včetně dotací EFRR a SR a přeposlání podílů partnerům, projektu – na sestavě nutná identifikovatelnost jednotlivých dokladů

## Slide 11: Dokumenty ke kontrole na úrovni partnera (kontrola dílčí části projektu) přes MS2014+
Seznam výdajů vynaložených mimo podporované území, je-li pro projekt relevantní
Seznam všech jiných peněžních příjmů (připadajících na způsobilé a nezpůsobilé výdaje), jsou-li pro projekt relevantní (a nejsou-li uvedeny přímo v MS2014+).
Při nárokování prvního výdaje na základě smlouvy/objednávky, jejíž plnění je vyšší než 50.000 Kč bez DPH je nutné doložit zveřejnění v Registru smluv, pokud se na příjemce tato povinnost vztahuje v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv).

## Slide 12: Časová způsobilost výdajů
výdaje jsou způsobilé ode dne následujícího po dni registrace/evidence projektové žádosti v aplikaci
MS2014+
DUZP, datum vystavení, úhrada – nejdříve den následující po evidenci projektové žádosti
výdaje na přípravu projektu – jednorázová částka 3500 EUR n a p r o j e k t
stavební projekty – lze i náklady na externí služby na přípravu dokumentace pro povolení související se stavebními pracemi, která jsou předkládána s projektovou žádostí, mohou vzniknout před registrací projektové žádosti)
netýká se Fondu mikroprojektů, projektů technické pomoci

## Slide 13: Místní způsobilost výdajů
projekt musí být, až na výjimky, realizován v programovém území
aktivity mimo programové území
- musí být uvedeny v projektové žádosti a schváleny MV
- mají přínos pro programové území
- na úrovni programu do 20 % EFRR
- na úrovni programu je zajištěno ověření

## Slide 14: Kategorie výdajů a jejich dokladování
Kapitola č. 1 Náklady na zaměstnance
Kapitola č. 2 Kancelářské a administrativní výdaje
Kapitola č. 3 Náklady na cestování a ubytování
Kapitola č. 4 Náklady na externí odborné poradenství a služby
Kapitola č. 5 Výdaje na vybavení
Kapitola č. 6 Výdaje na pořízení nemovitosti a stavební práce
Kapitola č. 7 Výdaje na přípravu projektové žádosti

## Slide 15: Náklady na zaměstnance
zjednodušený způsob - vykazování paušální sazbou
sazba je ve výši do 20% ostatních přímých nákladů a je uvedena v Rozhodnutí/Smlouvě
náklady na zaměstnance u partnera nepřekračují 20 % ostatních přímých nákladů – uplatnění paušální sazby je povinné
způsob vykazování nelze v průběhu projektu měnit
ke kontrole se nepředkládají žádné doklady
příjemce je i nadále povinen vést účetní záznamy dle zákona
skutečné náklady na zaměstnance
forma úplného vykazování, tj. na základě skutečně vynaložených výdajů
(dokladem je mj. doklad o zaměstnání, mzdový list, výplatní páska, výpis z BÚ)
způsobilým výdajem jsou mzdové náklady zaměstnanců projektu včetně povinných výdajů zaměstnavatele

## Slide 16: Náklady na zaměstnance
Modely zaměstnávání zaměstnanců příjemcem:
na plný úvazek - nejsou nutné výkazy práce
na částečný úvazek s pevně stanoveným procentním podílem odpracované doby za měsíc – nejsou nutné výkazy práce
na částečný úvazek s pružným počtem odpracovaných hodin za měsíc.
c1) výpočet podílem měsíčních hrubých mzdových nákladů a měsíční pracovní doby v hodinách v dokladu o zaměstnání, nebo
c2) podílem posledních doložených ročních hrubých mzdových nákladů
(tj. mzdových nákladů za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců) a 1720 hodin v souladu s čl. 68 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013, takto stanovená hodinová sazba se poté vynásobí počtem odpracovaných hodin
- nutný výkaz práce (musí pokrývat celou pracovní dobu)
na hodinovém základě – nutný výkaz práce/protokol o provedení práce
Pozn.: pravidla programu nedovolují, aby se zaměstnanec podílel na jednom projektu více než 1 celým pracovním úvazkem.

## Slide 17: Dokumenty ke mzdovým výdajům předkládané ke kontrole:
Při prvním nárokování a při změně:
pracovní smlouvy vč. dodatků/ DPP / DPČ
– přidělení na projekt (celý název a číslo projektu)
platový výměr
pracovní náplň
doklady odpovídající zvolenému modelu
doložení mzdy obvyklé
Vždy:
výkazy práce/protokoly o provedení práce … pouze v případě modelu c) a d)
mzdový list nebo výplatní páska
doklad o výplatě
sestava Rekapitulace mezd – nutno doložit ve formátu EXCEL
zdůvodnění vyplacených odměn

## Slide 18: Náklady na zaměstnance
Odměny
nelze jubilejní ocenění
podmínky
musí být stanoveny v pracovněprávních/vnitrostátních předpisech
jsou zavedeny minimálně 6 měsíců před předložením projektové žádosti
potenciálně zahrnují všechny zaměstnance dané instituce
s vyúčtováním musí být doloženo zdůvodnění odměn

## Slide 19: Jak dokládat ….
výplatu mezd: - výpis z účtu nebo výdajový pokladní doklad
- čestným prohlášením zaměstnance POUZE v případě organizační složky státu, územně samosprávného celku, jejich příspěvkové organizace, vysokých škol
- čestným prohlášení každého zaměstnance + výpis z účtu prokazující zaslání souhrnné částky bance – POUZE v případě výplaty mezd z účtu organizace jednou částkou
mzdu obvyklou:
dříve existující pracovní pozice nebo obdobná pozice (v organizaci partnera) – dokládají se mzdové tabulky nebo tarify; platový výměr pracovníka na stejné/obdobné pracovní pozici,
nová pozice – použije se Přehled maximálních hodinových sazeb http://www.crr.cz/cs/eus/mzdove-sazby-typovych-pozic/

## Slide 20: Jak dokládat …..
Rekapitulace mezd – v platné verzi
uloží se do záložky Dokumenty v Soupisce výdajů (ve formátu Excel)
do systému MS2014+ zadat do jednoho dokladu Soupisky
vložit jednotlivé dokumenty do jednoho souboru – např. pracovní smlouva vč. všech dodatků, náplň práce, platový výměr, všechny mzdové lístky pracovníka, doklad o odeslání mzdy - výpis z bankovního účtu, apod.

## Slide 21: Náklady na zaměstnance
Na co si dát pozor
použít správný formulář Rekapitulace mezd
http://www.crr.cz/cs/eus/nalezitosti-dokladovani/
(sloupce nadepsané WP se nevyplňují)
použít správný formulář Výkaz práce/Protokol o provedení práce
maximální hodinové sazby lze použít pouze u nových pracovních pozic
osobní náklady nesmí přesáhnout obvyklou výši v organizaci platnou pro danou pozici

## Slide 22: Kancelářské a administrativní výdaje
vykazování paušální sazbou 15% způsobilých přímých nákladů na zaměstnance
nájem kancelářských prostor, pojištění a daně související s budovami …, veřejné služby – elektřina, topení, voda, kancelářské potřeby, všeobecné účetnictví zajišťované uvnitř organizace, archivy, údržba, úklid a opravy, bezpečnost, systémy informačních technologií využívané bez ohledu na realizaci projektu, komunikace (telefon, poštovné, vizitky …. ), bankovní poplatky
Na co si dát pozor
výše uvedené výdaje nelze uplatňovat v jiných kapitolách

## Slide 23: Náklady na cestování a ubytování
  sestava Přehled pracovních cest
  do Přehledu uvádět všechny výdaje vyplacené jako cestovní náhrady
  do MS2014+ zadat do jednoho dokladu Soupisky celkovou částku z Přehledu pracovních cest – doložit ve formátu EXCEL
  faktury hrazené přímo zaměstnavatelem/partnerem např. za ubytování zaměstnanců na pracovní cestě uvádět do této kapitoly jako samostatnou položku (s uvedením všech požadovaných údajů – název dodavatele, IČ atd.)
  doložit vnitřní předpis zaměstnavatele o pracovních cestách
  vždy doložit příslušné doklady – cestovní příkaz, vyúčtování pracovní cesty, jízdenky, faktury, zápis z jednání, program, zprávu z pracovní cesty, prezenční listiny, a další související doklady
  doklad o vyplacení cestovních náhrad zaměstnanci
  uplatňovat pouze výdaje pracovníků projektu
  při použití vlastního vozidla zaměstnance nutno doložit technický průkaz vozidla a souhlas zaměstnavatele s jeho použitím

## Slide 24: Náklady na cestování a ubytování
Na co si dát pozor
použít správný formulář Přehled pracovních cest
použít v technickém průkazu správný údaj o spotřebě PHM (kombinovaná spotřeba – třetí údaj o spotřebě na TP)
na cestovním příkaze uvádět celý název a číslo projektu
uvádět informaci o rozsahu bezplatně poskytnutého stravování

## Slide 25: Náklady na externí odborné poradenství a služby
  výčet těchto výdajů je v PPŽ (studie, školení a odborná příprava, služby související s pořádáním událostí, náklady na cestování a ubytování externích odborníků …..)
  Dokladování – do MS2014+ k jednotlivým výdajům je nutno doložit:
  faktury, účtenky – na originále dokladu musí být celý název a číslo projektu, IČ dodavatele i IČ odběratele
  (překlady/tlumočení na faktuře nutný počet normostran/rozsah v hodinách, ubytování/stravování – doklad o druhu, počtu a ceně jídel a nápojů/o ceně a typu ubytování)
  doklady o zaplacení (výpisy z účtu, pokladní doklady)
  doklady o poskytnuté službě (předávací protokol, fotodokumentace apod.)
  meetingy – doklady o publicitě, prezenční listiny, program, zápis
  doklad o zaúčtování a další relevantní doklady – dle druhu poskytnuté služby
  objednávka
  smlouva (je-li rozsáhlejší), založit v každém MO pouze k 1. faktuře + datovou zprávu s potvrzením o uveřejnění v registru smluv, je-li tato povinnost

## Slide 26: Náklady na externí odborné poradenství a služby
Na co si dát pozor
způsobilost výdajů na kulturní a uměleckou činnost
nezpůsobilé jsou honoráře:
nad 500 EUR na 1 účinkujícího (jednotlivec/skupina) nebo
nad 2000 EUR na projekt (na všechny honoráře)
Pozn.: projekty, u kterých kulturní a umělecká činnost přispívá ke splnění hlavního cíle projektu – předpokládá-li se překročení limitu – nutno předem sdělit kontrolorovi

## Slide 27: Výdaje na vybavení a investice
výčet výdajů je v PPŽ
koupě, pronájem, leasing (operativní), odpisy
dokladování stejné jako u externích služeb (faktura, doklad o zaplacení) + doklady o pořízení majetku, majetková evidence, fotodokumentace
smlouvy (rozsáhlejší) založit k výdaji do samostatného souboru - k 1. faktuře + zprávu o uveřejnění v registru smluv, je-li tato povinnost
u stavebních výdajů je třeba dokládat stavební deník
Na co si dát pozor
nákup použitého vybavení – zvláštní pravidla – nesmí být jiná pomoc z fondů ESIF či národních veřejných zdrojů ….+ znalecký posudek
výdaje na vybavení pracoviště přímého personálu jsou způsobilé pouze u zaměstnanců s minimálně polovičním úvazkem v době nákupu předmětného vybavení

## Slide 28: Nezpůsobilé výdaje
výdaje, u kterých nebyla doložena nezbytnost pro dosažení cílů projektu, nebyly v souladu s pravidly programu a podmínkami podpory, výdaje neodpovídající cenám v místě a čase obvyklým …
výdaje vyjmenované v PPŽ
- pokuty, dary nad 20 EUR, ceny v soutěžích nad 50 EUR, úroky z úvěrů, výdaje na kulturní a umělecké činnosti – honoráře nad 500 EUR na účinkujícího (1 osoba/1 soubor) nebo 2000 EUR na celý projekt (na všechny honoráře), apod.
výdaje fakturované projektovým partnerem

## Slide 29: Na co si dávat pozor
fakturace mezi partnery projektu není přípustná
věcné příspěvky (např. poskytnutí stavebních prací, zboží, služeb … obsažena i dobrovolná práce) nesmí přesáhnout vlastní podíl spolufinancování … rozhodující je částka v závěru projektu
dobrovolná práce – nutné oddělené zaúčtování, účtuje se obdobně jako o nepeněžním daru – viz www.crr.cz – část EÚS
paušální částky (mzdy, administrativní výdaje) + jednorázová částka na přípravu projektové žádosti – není nutno dokladovat, zůstává povinnost řádně vést účetnictví/daňovou evidenci
DPH koeficientem – způsobilé je DPH až po krácení vypořádacím koeficientem (ne zálohovým)

## Slide 30: Děkuji za pozornost
Marcela Šašvatová