## Slide 1: Operační program INTERREG V-A Česká republika – Polsko programové období 2014 – 2020 SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE Hradec Králové, 2020
2020

## Slide 2: Kontakty
Oddělení pro NUTS II Severovýchod Švendova 1282, 500 03 Hradec Králové
vedoucí oddělení
Ing. Petra Marková
tel. 499 420 620, mobil: 606 141 272, e-mail: petra.markova@crr.cz
projektový manažer
Ing. Marika Nachtigalová tel. 499 420 623, e-mail: marika.nachtigalova@crr.cz
Ing. Jana Vojtová tel. 499 420 626, 735 707 355, e-mail: jana.vojtova@crr.cz
finanční manažer
Ing. Ivana Doležalová tel. 499 420 621, e-mail: ivana.dolezalova@crr.cz
Ing. Marcela Šašvatová tel. 499 420 630, e-mail: marcela.sasvatova@crr.cz
Ing. Marie Kotlovská tel. 735 199 206, e-mail: marie.kotlovska@crr.cz

## Slide 3: Úloha Centra pro regionální rozvoj České republiky
Zajišťuje roli kontrolora dle čl. 23 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č.1299/2013.
Do procesu kontroly vstupuje oddělení pro NUTS II Severovýchod až po podpisu Rozhodnutí/Smlouvy o dotaci z EFRR a jedná se o tyto základní činnosti:
příprava a spolupráce při sestavování harmonogramu předkládání monitorovacích zpráv / zpráv o realizaci
kontrola veřejných zakázek; přehled VŘ/ZŘ za partnera ve vztahu k projektu
administrace změn
kontrola způsobilých výdajů a realizace klíčových aktivit
kontrola a schvalování dílčích zpráv o realizaci projektu
kontrola žádostí o platbu a souhrnných zpráv o realizaci projektu z hlediska projektu jako celku (pouze u českých vedoucích partnerů)
průběžné vkládání veškerých údajů týkajících se kontroly projektů do monitorovacího systému MS2014+
kontrola na místě
kontrola udržitelnosti projektů
a jiné

## Slide 4: Cyklus projektu
příprava projektu a podání žádosti
hodnocení žádosti
schválení projektu
příprava a vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace z EFRR pro hlavního příjemce z ČR / vedoucího partnera = LP
vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (SR) pro české partnery (hlavní příjemce i projektoví partneři)
realizace projektu
- výběr dodavatele
- změny
- publicita
- monitorování projektu
- udržitelnost projektu

## Slide 5: Rozhodnutí o poskytnutí dotace z EFRR
Vydává Řídící orgán (MMR) českým vedoucím partnerům (LP), jejichž projekty byly schváleny monitorovacím výborem.
Před vydáním Rozhodnutí LP předkládá povinné přílohy a to na základě výzvy zasílané JS Olomouc.
LP konzultuje harmonogram monitorovacích období (HMO) se svým kontrolorem (příslušné oddělení Centra). HMO je závazný pro všechny projektové partnery. Délka MO je stanovena na 6 měsíců. Výjimkou jsou první a poslední období, která mohou být delší.
Všichni projektoví partneři by se měli seznámit s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí/Smlouvě, jejich porušení může vést k vrácení celé částky poskytnuté dotace!
Ukončení projektu nejpozději do 30.9.2023, projekty technické asistence do 31.12.2023
doporučení: Pokud při přípravě Rozhodnutí o EFRR partner zjistí, že se vyskytly změny projektu oproti schválené projektové žádosti, je vhodné je oznámit JS již v této fázi.

## Slide 6: Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SR
Toto Rozhodnutí obdrží vedoucí i projektoví partneři z ČR, kteří se podílejí na projektu.
Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace nárok na tuto část dotace nemají.
Rozhodnutí vydává MMR ČR zpravidla do 4 týdnů od vydání Rozhodnutí/ Smlouvy o projektu.

## Slide 7: Realizace projektu - dokumentace
Příručka pro žadatele (PPŽ), verze 4 platná od 2. 3. 2018 včetně Metodických pokynů č. 1 a 2
Příručka pro příjemce dotace (PPP), verze 7 platná od 16.12.2019 vč. Metodického pokynu ŘO č.1 ze dne 22.6.2020
Grafické zásady/Pravidla užití logotypu cz-pl 2014-2020 (příloha č. 24 PPP)
Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, verze 4, účinný od 1. 5. 2017
Náležitosti dokladování platné od 15.9.2019
Příručka pro správu projektu v ISKP z pozice příjemce a zprávy o realizaci, modulu veřejné zakázky platná od 17.5. 2019 – obsahuje postup pro podání žádosti o změnu

## Slide 8: Komunikace a předkládání dokumentů ke kontrole
V rámci kontroly je nutné komunikovat prostřednictvím depeší zasílaných v ISKP14+. Z důvodu zajištění auditní stopy depeše zasílejte přímo na příslušném projektu.
Dokumenty vkládejte v logickém upořádání v 1 ZIP souboru. Např. dokumenty k 1 aktivitě (pozvánky, prezenční listiny, fotodokumentace, zápisy apod.) vložte do 1 přílohy.
Pro názvy všech souborů používejte krátké výstižné názvy s max. 20 znaky.
Ke kontrole veřejných zakázek vkládejte dokumenty v 1 ZIP souboru ke každé fázi kontroly, nikoliv samostatné dokumenty.
Při vložení příloh v systému k předmětné zakázce je nutné následně o tomto kroku informovat příslušného kontrolora adresnou depeší.

## Slide 9: Výběr dodavatele I.
Postup partnera při výběru dodavatele/realizace veřejné zakázky upravuje kapitola 4.2 Příručky pro příjemce. Povinnost zadavatele postupovat dle:
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v limitech předpokládané hodnoty nad 2 mil. Kč na dodávky nebo služby a nad 6 mil. Kč na stavební práce (u zakázek zahájených před 1.10.2016 postup dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)
Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, verze 4. Jedná se o zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou nad 400 000 Kč bez DPH, resp. 500 000 Kč bez DPH na dodávky, služby nebo stavební práce. Vyšší limit je dán Metodickým stanoviskem MMR č.2 ze dne 27.8.2019.
Posouzením veřejné zakázky nepřechází zodpovědnost na kontrolora za to, že bude zadána správně a v souladu se zásadami, zákony a dalšími předpisy. Tuto odpovědnost nese vždy zadavatel veřejné zakázky.

## Slide 10: Výběr dodavatele II.
Povinnost partnera předložit ke kontrole veškerou dokumentaci i k VZ realizovaným před vydáním Rozhodnutí / podpisem Smlouvy. Do systému partner vloží dokumenty po vydání právního aktu. Kontrola probíhá zpětně.
U všech zakázek vyhlášených po vydání Rozhodnutí o dotaci z EFRR má každý český partner povinnost předkládat svému kontrolorovi veškeré související doklady ke kontrole a to ve třech fázích:
  I. fáze - před vyhlášením výběrového/zadávacího řízení
  II. fáze - před podpisem smlouvy s dodavatelem
  III. fáze - po podpisu smlouvy
Lhůta pro kontrolu činí 10 pracovních dnů pro každou fázi, pozastavení lhůty pro kontrolu v případě doložení nekompletní dokumentace
Předávání dokumentů ke kontrole probíhá přes systém ISKP2014+ v rámci modulu Veřejné zakázky
prosba: O předložení dokumentů ke kontrole nás informujte adresnou depeší. Dokumenty ke kontrole předkládejte v 1 souboru nejlépe v ZIP.

## Slide 11: Výběr dodavatele III.
Povinnost uveřejňování smluv/objednávek v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
doporučení: Do textu smlouvy s dodavatelem doporučujeme včlenit následující ustanovení – Smluvní strany se dohodly, že v souladu se zákonem č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu v registru smluv uveřejní...
Nebude-li smlouva/objednávka v Registru smluv zveřejněna v zákonné lhůtě, jsou takto vynaložené související výdaje považovány za nezpůsobilé.
Uveřejnění v Registru smluv je nutné prokázat doložením potvrzením o uveřejnění

## Slide 12: Monitorování projektu
Povinnost předkládat průběžné informace o postupu realizace a finanční stránce projektu pro všechny projektové partnery
Informování prostřednictvím monitorovacích zpráv, tzv. zpráv o realizaci na úrovni:
  partnera - předkládá každý projektový partner
  projektu - předkládá pouze vedoucí partner
Zprávy jsou předkládány dle harmonogramu monitorovacích období (HMO), který je přílohou Rozhodnutí / Smlouvy. HMO je závazný pro všechny projektové partnery.

## Slide 13: Monitorování na úrovni partnera
Každý projektový partner předkládá tzv. dílčí zprávu
  průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu
  závěrečná zpráva o realizaci dílčí části projektu
V souladu s PPP předkládá zprávu a souhrn dokladů přes ISKP14+. Přílohou dílčí zprávy je soupiska dokladů.
Zpráva je předkládána do 30 kalendářních dnů od konce monitorovacího období
Postup kontroly:
  Kontrola formálních náležitostí se provádí do 7 pracovních dnů od předložení zprávy
  Věcná kontrola (projektová a finanční část) se provede do 60 kalendářních dnů a začíná běžet od okamžiku, kdy je dokumentace kompletní (ukončení formální kontroly)
Zjištěné nedostatky je projektový partner povinen odstranit. Bude uplatněno pravidlo, že k opravě údajů bude kontrolor partnera vyzývat nanejvýše dvakrát.
Dílčí zprávu a soupisku schvaluje kontrolor v systému MS2014+. O této skutečnosti informuje příslušného partnera interní depeší. Partner má možnost odvolat se proti výsledku kontroly.

## Slide 14: Monitorování na úrovni projektu
Vedoucí partner předkládá tzv. souhrnnou zprávu
  průběžná zpráva o realizaci projektu
  závěrečná zpráva o realizaci projektu
Souhrnnou zprávu předkládá pouze LP jako dvojjazyčnou přes ISKP14+. Přílohou zprávy je žádost o platbu.
Zpráva je předkládána ke kontrole do 120 kalendářních dnů od konce monitorovacího období po schválení všech dílčích zpráv
Postup kontroly:
  Kontrola formálních náležitostí se provádí do 7 pracovních dnů od předložení zprávy
  Věcná kontrola (projektová a finanční část) se provede do 35 kalendářních dnů. V rámci kontroly provádí JS Olomouc kontrolu přeshraniční spolupráce a přeshraničního dopadu.
Po schválení souhrnné zprávy, resp. žádosti o platbu informuje kontrolor příslušného LP interní depeší.

## Slide 15: Změny projektu
Změny oproti skutečnostem uvedeným v projektové žádosti je nutné neprodleně a v odpovídající řádné lhůtě oznámit a v souladu s postupem uvedeným v PPP požádat o jejich schválení.
Všechny žádosti o změnu jsou předkládány prostřednictvím Žádosti o změnu v ISKP14+
V případě změn rozpočtu je každý partner oprávněn podat za celou dobu realizace žádost max. o 2 změny ! Do toho se započítávají i změny v důsledku přesunu prostředků mezi partnery, přičemž tato změna se počítá jako změna rozpočtu u každého z dotčených partnerů.
Doporučení:
  ke změnám by mělo docházet pouze výjimečně
  na odsouhlasení změny není automatický nárok
  množství změn v projektu je jedním z kritérií analýzy rizik pro kontrolu na místě

## Slide 16: Nepodstatné změny
Existují dvě kategorie změn v projektu - nepodstatné změny a podstatné změny (klasifikace dle PPP)
Nepodstatné změny
  schvalované kontrolorem
    O schválení změny žádá příslušný projektový partner prostřednictvím vyplnění záložky žádost o změnu v ISKP. Žádost o změnu je nutné finalizovat a elektronicky podepsat (stav „podána“).
  schvalované JS
    Žádost o změnu podává vedoucí partner projektu prostřednictvím ISKP bez ohledu na to, kterého projektového partnera se týká.
    K žádosti je nutné připojit Změnový list (příloha č. 26 PPP), případně další relevantní dokumenty.

## Slide 17: Podstatné změny
  schvalované řídícím orgánem (ŘO)
      Žádost o změnu je vždy předkládána prostřednictvím ISKP vedoucím partnerem bez ohledu na to, kterého projektového partnera se změna týká. K žádosti je nutné připojit Změnový list (příloha č. 26 PPP), případně další relevantní dokumenty.
      JS žádost prověří a spolu se svým stanoviskem ji předá na ŘO. Vedoucí partner je informován prostřednictvím JS.
  schvalované monitorovacím výborem (MV)
      Pro předložení žádosti o změnu se použije stejný postup jako pro změnu schvalovanou ŘO. Změna musí být oznámena minimálně 4 týdny před termínem konání MV.

## Slide 18: Publicita I. detailněji je uvedeno v PPP kap. 4.6
Projekty nad 500 000 EUR s financováním infrastruktury nebo stavebních prací
  Projektový partner realizující největší část této části projektu je povinen v místě realizace postavit dočasný velkoplošný reklamní panel značných rozměrů (min. 250x150cm), na kterém musí min. 25 % plochy zabírat informace – název projektu, hlavní cíl, loga povinné publicity.
  Ostatní partneři mají povinnost umístit v místě realizace alespoň menší informační ceduli pro veřejnost.
  Nejpozději do 3 měsíců po skončení projektu se obojí nahradí dostatečně velkou stálou informační tabulí /pamětní deskou.
Projekty nad 500 000 EUR spočívající v nákupu hmotného předmětu
  Nejpozději do 3 měsíců po skončení projektu projektový partner v místě realizace projektu umístí dostatečně velkou stálou informační tabuli.

## Slide 19: Publicita II.
Ostatní projekty
  Pro všechny projektové partnery platí povinnost na dobře viditelném a veřejně přístupném místě umístit alespoň jeden plakát min. o rozměru A3. Plakát musí obsahovat informace o projektu a povinná loga publicity.
Za nedodržení pravidel pro řádné zajištění publicity se udělují sankce.
Je posuzováno zda publicita chybí úplně, je nekompletní nebo nepředpisová. Dále zda se jedná o výstupy projektu, nosiče publicity nebo propagační předměty. V krajních případech může být udělena sankce až ve výši 100 %.
Na propagačních předmětech musí být povinná publicita natištěna. Pokud není potisk technicky možný, musí být označeny samolepkou tak, aby nebylo možné ji odstranit.
Možnost konzultace provedení povinné publicity s kontrolorem. Odpovědnost za provedení publicity má vždy projektový partner.
VŽDY pořizujte odpovídající fotodokumentaci a z akcí prezenční listiny.

## Slide 20: Publicita III.
Časté chyby v publicitě !!!
chybný barevný podklad u monochromní varianty loga
použití barevné varianty loga v černobílém tisku
nedodržení bílé podkladové plochy loga (bílý obdélník)
Jakákoliv deformace loga - změna poměru stran, nedodržení mezer apod.

## Slide 21: Publicita IV.
Správné provedení
podkladem u monochromní varianty loga je bílý obdélník
- tam, kde není možný barevný tisk, je možné pro černobílý tisk použít monochromní variantu loga
bílý podkladový obdélník loga musí být dodržen vždy dle Pravidel použití logotypu

## Slide 22: Udržitelnost
O tom, zda se na projekt bude vztahovat kontrola udržitelnosti, rozhoduje JS v rámci přípravy textu Rozhodnutí / Smlouvy.
Cílem kontroly udržitelnosti projektu je ověřit, zda všichni projektoví partneři dodržují závazky stanovené Rozhodnutím / Smlouvou po dobu 5 let od data poslední platby vedoucímu partnerovi.
Majetek pořízený z projektu musí po dobu realizace a udržitelnosti zůstat ve vlastnictví partnera a nelze ho bez předchozího souhlasu ŘO převést na jiného majitele, prodat, zapůjčit apod.

## Slide 23: Vedení dokumentace
Veškeré dokumenty související s realizací projektu musí být řádně uchovány až do 31. 12. 2027

## Slide 24: Závěrečná doporučení
Pečlivě přečíst dostupnou dokumentaci k programu – především Příručku pro příjemce a Rozhodnutí /Smlouvu o poskytnutí dotace a to včetně všech příloh
Stanovit projektový tým (kdo bude mít co na starosti, zastupitelnost)
Zajistit si přeposílání informací o došlých depeších prostřednictvím e-mailu (nastavení tzv. notifikačních pravidel)
Hlídat si veškeré termíny (pro předložení monitorovacích zpráv, oznámení změn atd.)
Nezapomínat na publicitu programu
Velkou pozornost věnovat veřejným zakázkám
V případě dotazů, nejasností se obracet na Centrum, JS
Sledovat internetové stránky
www.cz-pl.eu
www.crr.cz
www.strukturalni-fondy.cz

## Slide 25: Děkuji Vám za pozornost.
Jana Vojtová