## Slide 1: Operační program INTERREG V-A Česká republika – Polsko programové období 2014 – 2020 SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE Hradec Králové, 13. 3. 2017

## Slide 2: Kontakty
Oddělení pro NUTS II Severovýchod
Švendova 1282, 500 03 Hradec Králové
vedoucí oddělení
Ing. Petra Marková
tel. 499 420 620, mobil: 606 141 272, e-mail: petra.markova@crr.cz
projektový manažer
Ing. Marika Nachtigalová
tel. 499 420 623, e-mail: marika.nachtigalova@crr.cz
Ing. Jana Vojtová
tel. 499 420 626, mobil: 735 707 355, e-mail: jana.vojtova@crr.cz
finanční manažer
Ing. Ivana Doležalová
tel. 499 420 621, e-mail: ivana.dolezalova@crr.cz
Ing. Marcela Šašvatová
tel. 499 420 630, e-mail: marcela.sasvatova@crr.cz

## Slide 3: Úloha Centra pro regionální rozvoj České republiky
Zajišťuje roli kontrolora dle čl. 23 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č.1299/2013.
Do procesu kontroly vstupuje oddělení pro NUTS II Severovýchod až po podpisu Rozhodnutí/Smlouvy o dotaci z EFRR a jedná se o tyto základní činnosti:
příprava a spolupráce při sestavování harmonogramu pro předkládání monitorovacích zpráv a prohlášení o uskutečněných výdajích za dílčí část projektu (pouze u českých vedoucích partnerů)
kontrola veřejných zakázek; přehled VŘ/ZŘ za partnera ve vztahu k projektu
administrace změn
kontrola způsobilých výdajů a to jak dokladová kontrola, tak ověřování jednotlivých projektů na místě
kontrola a schvalování dílčích zpráv o realizaci projektu
kontrola žádostí o platbu a souhrnných zpráv o realizaci projektu z hlediska projektu jako celku (pouze u českých vedoucích partnerů)
průběžné vkládání veškerých údajů týkajících se kontroly projektů do monitorovacího systému MS 2014+
kontrola na místě
kontrola udržitelnosti projektů
a jiné

## Slide 4: Cyklus projektu
- příprava projektu a podání žádosti
- hodnocení žádosti
- schválení projektu
- vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace z EFRR pro hlavního příjemce z ČR / vedoucího partnera = LP
- vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SR pro české partnery (hlavní příjemce i projektoví partneři)
realizace projektu
- výběr dodavatele
- změny
- publicita
- monitorování projektu
- udržitelnost projektu

## Slide 5: Rozhodnutí - EFRR
Rozhodnutí o poskytnutí dotace z EFRR vydává Řídící orgán českým LP, jejichž projekty byly schváleny monitorovacím výborem.
Před vydáním Rozhodnutí je LP povinen předložit povinné přílohy a to na základě výzvy, kterou zasílá JS Olomouc.
Oddělení Centra – kontrolor, konzultuje v této fázi s LP harmonogram monitorovacích období (MO). Délka MO je stanovena na 6 měsíců. Zprávu bez výdajů nelze předložit, resp. v takovém případě musí být soupiska vystavena na 0,- EUR.
Všichni projektoví partneři by se měli seznámit s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí / Smlouvě, jejich porušení může vést k vrácení celé částky poskytnuté dotace!
Všechny projekty musí být ukončeny nejpozději do 30.9.2023, projekty technické asistence do 31.12.2023.

## Slide 6: Rozhodnutí - SR
Toto Rozhodnutí obdrží vedoucí i projektoví partneři z ČR, kteří se podílejí na projektu.
Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace nárok na tuto část dotace nemají.
Rozhodnutí vydává MMR ČR zpravidla do 4 týdnů od vydání Rozhodnutí/ Smlouvy o projektu.

## Slide 7: Výběr dodavatele
Příručka pro příjemce / PPP dotace, verze 3, platná od 10.10.2016.
Zde jsou obsaženy veškeré podstatné informace potřebné k řádné realizaci projektu a vzory jednotlivých dokumentů.
Ustanovení PPP včetně všech příloh jsou závazná pro všechny partnery.
výběr dodavatele
Podle zákona č. 134/2016 Sb. v limitech předpokládané hodnoty nad 2 mil. Kč na dodávky nebo služby a nad 6 mil. Kč na stavební práce (u zakázek zahájených před 1.10.2016 postup dle zákona 137/2006 Sb.)
Dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, verze 3, červenec 2014.
Jedná se o zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou nad 400 000 Kč na dodávky, služby nebo stavební práce.

## Slide 8: Výběr dodavatele
U všech zakázek vyhlášených po vydání Rozhodnutí o dotaci z EFRR má každý český partner povinnost předkládat svému kontrolorovi veškeré související doklady ke kontrole a to ve třech fázích:
před vyhlášením zadávacího řízení
před podpisem smlouvy s dodavatelem
po podpisu smlouvy
Předávání dokumentů ke kontrole zatím neprobíhá přes systém MS2014+ formou depeší, ale formou e-mailové korespondence.
Lhůta pro kontrolu činí 10 pracovních dnů pro každou fázi. V případě, že dokumentace není kompletní, běh lhůty se pozastavuje.

## Slide 9: Změny projektu
Změny oproti skutečnostem uvedeným v projektové žádosti je nutné neprodleně a v odpovídající řádné lhůtě oznámit a v souladu s postupem uvedeným v PPP požádat o jejich schválení.
Kromě níže uvedeného je partner povinen oznámit také všechny další změny a skutečnosti, které mohou mít vliv na projekt a účel dotace, např. negativní výsledek finanční kontroly, soudní spor nebo zahájení trestního řízení.
V případě změn rozpočtu je každý partner oprávněn podat za celou dobu realizace žádost max. o 2 změny ! Do toho se započítávají i změny v důsledku přesunu prostředků mezi partnery, přičemž tato změna se počítá jako změna rozpočtu u každého z dotčených partnerů.
ke změnám by mělo docházet pouze výjimečně
na odsouhlasení změny není automatický nárok
množství změn v projektu je jedním z kritérií analýzy rizik pro kontrolu na místě

## Slide 10: Nepodstatné změny
Existují dvě kategorie změn v projektu:
Nepodstatné změny
a) předkládané kontrolorovi
Změny průběžně oznamuje příslušný projektový partner přímo svému kontrolorovi formou vyplnění záložky žádost o změnu v IS KP14+.
b) oznamované JS
Žádost o změnu je vždy předkládána na JS prostřednictvím LP přes IS KP14+ bez ohledu na to, kterého projektového partnera se týká.

## Slide 11: Podstatné změny
2. Podstatné změny
a) schvalované řídícím orgánem
Žádost o změnu je vždy předkládána na JS prostřednictvím LP přes IS KP14+ bez ohledu na to, kterého projektového partnera se týká. JS žádost prověří a spolu se svým stanoviskem ji v elektronické podobě předá na ŘO. LP je informován prostřednictvím JS.
b) schvalované monitorovacím výborem
Žádost o změnu je vždy předkládána na JS prostřednictvím LP přes IS KP14+ bez ohledu na to, kterého projektového partnera se týká. JS připraví stanovisko ke změně. O rozhodnutí MV je LP informován prostřednictvím JS.

## Slide 12: Publicita
Projekty nad 500 000 EUR s financováním infrastruktury nebo stavebních prací
Projektový partner realizující největší část této části projektu je povinen v místě realizace postavit dočasný velkoplošný reklamní panel značných rozměrů (min. 250X150cm), na kterém musí min. 25% plochy zabírat informace – název projektu, hlavní cíl, loga povinné publicity.
Ostatní partneři umístí v místě realizace alespoň menší informační ceduli pro veřejnost.
Nejpozději do 3 měsíců po skončení projektu se obojí nahradí dostatečně velkou stálou informační tabulí (pamětní deskou).
Projekty nad 500 000 EUR spočívající v nákupu hmotného předmětu
Nejpozději do 3 měsíců po skončení projektu projektový partner v místě realizace projektu umístí dostatečně velkou stálou informační tabuli.

## Slide 13: Publicita
Ostatní projekty
Pro všechny projektové partnery platí povinnost na dobře viditelném místě umístit alespoň jeden plakát min. o rozměru A3. Plakát musí obsahovat informace o projektu a povinná loga publicity.
Za nedodržení pravidel pro řádné zajištění publicity se udělují sankce.
Je posuzováno zda publicita chybí úplně, je nekompletní nebo nepředpisová. Dále zda se jedná o výstupy projektu, nosiče publicity nebo propagační předměty. V krajních případech může být udělena sankce až ve výši 100 %.
Doporučení – zasílejte nám ke kontrole v barevném náhledu návrh provedení označení publicity a to ve všech případech.
VŽDY pořizujte odpovídající fotodokumentaci a z akcí prezenční listiny.

## Slide 14: Publicita
Časté chyby v publicitě !!!
chybný barevný podklad u monochromní varianty loga
použití barevné varianty loga v černobílém tisku
nedodržení bílé podkladové plochy loga (bílý obdélník)
Jakákoliv deformace loga - změna poměru stran, nedodržení mezer apod.

## Slide 15: Publicita
Správné provedení
podkladem u monochromní varianty loga je bílý obdélník
- tam, kde není možný barevný tisk, je možné pro černobílý tisk použít monochromní variantu loga
bílý podkladový obdélník loga musí být dodržen vždy dle Pravidel použití logotypu

## Slide 16: Monitorování projektu
Průběžné informace o postupu realizace a finanční stránce projektu jsou podávány prostřednictvím monitorovacích zpráv na úrovni partnera / podává každý projektový partner a na úrovni projektu / podává pouze vedoucí partner.
Pravidla pro podávání zpráv – tyto jsou předkládány dle Harmonogramu monitorovacích období, který je přílohou Rozhodnutí / Smlouvy.
monitorování na úrovni partnera
průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu / dílčí zpráva
závěrečná zpráva o realizaci dílčí části projektu / dílčí zpráva
Partner předkládá v souladu s PPP souhrn dokladů příslušnému kontrolorovi přes ISKP14+.
Žádost – po provedení finalizace zprávy v systému zašlete kontrolorovi informaci o tomto kroku prostřednictvím depeše. Děkujeme.

## Slide 17: Dílčí zprávy
Dílčí zprávu zpracovává partner v systému IS KP14+ a má povinnost předložit ji ke kontrole do 30ti kalendářních dnů od konce monitorovacího období.
Kontrola formálních náležitostí se provádí do 7 pracovních dnů od předložení dokladů.
Lhůta pro další kontrolu (projektová a finanční část) začíná běžet od okamžiku, kdy je dokumentace kompletní. Kontrolu dílčí zprávy a soupisky provede kontrolor do 60ti kalendářních dnů .
Zjištěné nedostatky je projektový partner povinen odstranit. Bude uplatněno pravidlo, že k opravě údajů bude kontrolor partnera vyzývat nanejvýše dvakrát.
Dílčí zprávu a soupisku schvaluje kontrolor v systému MS 2014+. O této skutečnosti informuje příslušného partnera interní depeší.
Partner má možnost odvolat se proti výsledku kontroly.

## Slide 18: Souhrnné zprávy
monitorování na úrovni projektu
průběžná zpráva o realizaci projektu / souhrnná zpráva
závěrečná zpráva o realizaci projektu / souhrnná zpráva
Souhrnnou zprávu předkládá pouze LP jako dvojjazyčnou příslušnému kontrolorovi přes ISKP14+. Má povinnost předložit ji ke kontrole do 120ti kalendářních dnů od konce monitorovacího období a to včetně Žádosti o platbu.
Kontrolor má na kontrolu souhrnné zprávy a Žádosti o platbu lhůtu 35 kalendářních dnů.
Po schválení souhrnné zprávy, resp. Žádosti o platbu informuje kontrolor příslušného LP interní depeší přes systém.

## Slide 19: Udržitelnost
O tom, zda se na projekt bude vztahovat kontrola udržitelnosti, rozhoduje JS v rámci přípravy textu Rozhodnutí / Smlouvy. Tato skutečnost se promítá do harmonogramu monitorovacích období, jehož součástí je předkládání zpráv o udržitelnosti projektu.
Cílem kontroly udržitelnosti projektu je ověřit, zda všichni projektoví partneři dodržují závazky stanovené Rozhodnutím / Smlouvou po dobu 5 let od data poslední platby LP.

## Slide 20: Vedení dokumentace
Veškeré dokumenty související s realizací projektu musí být řádně uchovány až do 31. 12. 2027

## Slide 21: Závěrečná doporučení
pečlivě přečíst dostupnou dokumentaci k programu – především Příručku pro příjemce a Rozhodnutí /Smlouvu o poskytnutí dotace a to včetně všech příloh
stanovit projektový tým (kdo bude mít co na starosti, zastupitelnost)
hlídat si veškeré termíny (pro předložení monitorovacích zpráv, oznámení změn atd.)
nezapomínat na publicitu programu
velkou pozornost věnovat veřejným zakázkám
v případě dotazů, nejasností se obracet na Centrum, JS
- sledovat internetové stránky
www.cz-pl.eu
www.crr.cz
www.strukturalni-fondy.cz

## Slide 22: Děkuji Vám za pozornost a těším se na budoucí spolupráci
Jana Vojtová