## Slide 1: Přehled významných investic v roce 2019
OBLAST INVESTIC A MAJETKU
12/2019

## Slide 2: Investiční potřeby
Odbor investic zajišťuje investiční potřeby jednotlivých odvětví:
zdravotnictví
sociální věci
kultura
školství
doprava (realizuje ÚS ve spolupráci s odborem investic)
průmyslové zóny

## Slide 3: Akce financované z FRR v roce 2019 (Fond rozvoje a reprodukce)
Odvětví | Počet dokončených akcí (ke dni 20.11.2019)
Školství | 73
Zdravotnictví | 19
Kultura | 2
Sociální oblast | 5
CELKEM | 99
Ke dni 20.11.2019 bylo dokončeno 99 akcí financovaných z FRR
Ve všech oblastech FRR bylo k uvedenému datu proinvestováno 416 mil. Kč.
Do konce roku 2019 se předpokládá dokončení 112 akcí.

## Slide 4
 | plán [mil. Kč] | upravený plán [mil. Kč] | skutečnost [mil. Kč]
FRR 2016 | 252 | 573 | 273
FRR 2017 | 329 | 766 | 375
FRR 2018 | 500 | 1001 | 409
FRR 2019 | 505 | 1224 | 416 (k 20.11.2019)
FRR 2020 | 672 | ? | ?
(nevyčerpané peníze se přesouvají do dalšího roku spolu s novými akcemi)
Nárůst objemu zakázek odboru investic v období 2016-2020 (údaje z FRR)
Chart: 
| FRR 2016 | FRR 2017 | FRR 2018 | FRR 2019 | FRR 2020
upravený plán | 573 | 766 | 1001 | 1224
skutečnost | 273 | 375 | 409 | 416

## Slide 5: Akce 2019 financované z evropských a národních programů
Odvětví | Počet dokončených akcí | Hodnota dokončených akcí
Doprava | 19 | 628 mil. Kč
Školství | 16 | 368 mil. Kč
Sociální oblast | 6 | 418 mil. Kč
Zdravotnictví | 1 | 9 mil. Kč
Cestovní ruch a kultura | 1 | 12 mil. Kč
Veřejná správa | 2 | 44 mil. Kč
Regionální rozvoj | 1 | 9 mil. Kč
CELKEM | 46 | 1 488 mil. Kč

## Slide 6: Investice v letech 2020–2023 (plán)
Vychází se ze studií a odhadů
Chart: 
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Zdravotnictví | 689421253.4435 | 422887782.3691 | 93005922.865 | 0
Sociální věci | 416661208.6957 | 461002947.8261 | 428826086.9565 | 43478260.8696
Kultura | 151152892.562 | 153986914.6006 | 117327823.6915 | 116914600.551
Školství | 66559504.1322 | 66559504.1322 | 66559504.1322 | 66559504.1322
Doprava | 1119340000 | 1176450000 | 0 | 0

## Slide 7: Přehled probíhajících a dokončených významných realizací v roce 2019

## Slide 8: Oblastní nemocnice Náchod I. etapa modernizace a dostavby
zdravotnictví
Významná investice KHK – 1,6 mld. Kč vč. DPH (stavební pr.)
Vybudování 2 nových objektů (pavilony K a J)
Probíhá realizace – dokončení 07/2020 / předání díla 01/2021

## Slide 9: Oblastní nemocnice Náchod I. etapa modernizace a dostavby
zdravotnictví

## Slide 10: Gayerova kasárna, HK (Muzeum východních Čech) Stavební úpravy vč. přístavby
kultura
238 mil. Kč vč. DPH (stavební práce + TDS + vybavení interiéru)
Objekt nadále jako depozitář a technické zázemí muzea
Nová přístavba = přírodovědecká knihovna s badatelnami
Probíhá realizace – dokončení 04/2021

## Slide 11: Gayerova kasárna, HK (Muzeum východních Čech) Stavební úpravy vč. přístavby
kultura
238 mil. Kč vč. DPH (stavební práce + TDS + vybavení interiéru)
Objekt nadále jako depozitář a technické zázemí muzea
Nová přístavba = přírodovědecká knihovna s badatelnami
Probíhá realizace – dokončení 04/2021

## Slide 12: Revitalizace pevnosti Dobrošov Oprava pevností a výstavba návštěvnického centra
kultura
74 mil. Kč (st. práce) + 16 mil. Kč vč. DPH (audio-video + interiér)
Oprava 3 podzemních sálů, schodiště a výtahu
Úpravy a sanační práce na površích pevnostních objektů
Výstavba návštěvnického centra
Probíhá realizace – dokončení 04/2021

## Slide 13: Revitalizace pevnosti Dobrošov Oprava pevností a výstavba návštěvnického centra
kultura

## Slide 14: Oblastní nemocnice Trutnov Výstavba konsolid. laboratoří a transfúzního oddělení
zdravotnictví
216 mil. Kč včetně DPH (stavební práce)
1. etapa (64 mil. Kč – zahájeno 09/2019 – dokončení 09/2020)
2. etapa (152 mil. Kč – zahájení 10/2020 – dokončení 03/2021)
Rekonstrukce + demolice stávajícího objektu + výstavba nového

## Slide 15: Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov stavební úpravy
47 mil. Kč včetně DPH (PD + stav. práce + TDS a KooBOZP)
Nové centrum pro poskytování zdravotních a sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním na místě bývalého kulturního domu.
Probíhá realizace – dokončení 08/2020

## Slide 16: Domov důchodců Pilníkov přístavba
15 mil. Kč včetně DPH (PD + stav. práce + TDS a KooBOZP)
přístavba ke stávajícímu třípodlažnímu objektu domova pro seniory
Probíhá realizace – dokončení 01/2020

## Slide 17: Nemocnice Broumov Stavební úpravy oddělení JIP (2. etapa)
zdravotnictví
38 mil. Kč včetně DPH (stavební práce)
Dokončeno 07/2019

## Slide 18: Zateplení VOŠ a SPŠ Jičín
16 mil. Kč včetně DPH (stavební práce)
Zateplení dvou objektů kontaktním zateplovacím systémem se zachováním stávajícího členění fasády a pískovcových prvků.
Dokončeno 12/2019

## Slide 19: Oblastní nemocnice Jičín Změna vstupu s lékárnou do areálu nemocnice
zdravotnictví
43 mil. Kč včetně DPH (PD + stav. práce + TDS a KooBOZP)
Oprava budovy vrátnice + nové prostory pro lékárnu
Probíhá realizace – dokončení 10/2020

## Slide 20: SŠIS Dvůr Králové n. L. + muzeum textilu zateplení stávajícího komplexu budov
45 mil. Kč + 3 mil. Kč včetně DPH (stavební práce)
Muzeum textilu již dokončeno
Probíhá realizace zateplení – dokončení 04/2020

## Slide 21: Domov V Podzámčí - Chlumec nad Cidl. Výměna okenních a dveřních výplní otvorů
4,2 mil. Kč včetně DPH (stavební práce)
Dokončeno 10/2019

## Slide 22: Výcviková a školící základna pro ZZS KHK Heliport LZS HK
3,4 mil. Kč včetně DPH (stavební práce)
Dokončeno 12/2019

## Slide 23: Akce TRASS (Transformace sociálních služeb) Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny
sociální věci
Domov pro osoby se zdravotním postižením Kostelec n. Orl.
Výstavba v Kostelci n/O -1- (2018–2019) 14 mil. Kč vč. DPH
Výstavba v Častolovicích (2020–2021) 37 mil. Kč vč. DPH
Rekonstrukce v Kostelci n/O -3- (2021) 14 mil. Kč vč. DPH
Rekonstrukce v Týništi n/O -2- (2021) 14 mil. Kč vč. DPH
Chráněné bydlení Kostelec nad Orlicí
Výstavba v Kostelci n/O -2- (2018–2020) 21 mil. Kč vč. DPH
Rekonstrukce v Týništi n/O -1- (2018–2020) 28 mil. Kč vč. DPH

## Slide 24: ON Náchod - úpravy prostor vyšetřoven ultrazvuků, rentgenů, provozních místností
17 mil. Kč včetně DPH (stavební práce)
Dokončeno: léto 2019

## Slide 25: Další dokončené akce financované z FRR
 | [mil. Kč]
Gymnázium Broumov - Výměna a oprava oken | 3,50
SPŠ Trutnov - Strojírenská laboratoř, Horská 618 | 3,41
Gymnázium Rychnov - Oprava sportovní haly Romana Šebrleho | 3,31
VOŠ a SPŠ Rychnov n. Kn. - Rekonstrukce soc. zařízení - škola | 3,08
SŠIS Dvůr Králové - Expozice textilního tisku - SPŠ | 3,00
VOŠ a SPŠ Jičín - Oprava sociálního zařízení (budova elektro) | 2,64
SZŠ a SOU Kostelec n. Orl. - Stavební úpravy dílen Havlíčkova | 2,50
Gym a SPŠ Nová Paka - Rekonstrukce školní kuchyně (zateplení) | 2,44
VOŠ a SPŠ Jičín - Výměna kotlů | 2,36
SOŠ a SOU HK - Rekonstrukce elektroinstalace + osvětlení | 2,23
VOŠ a SPŠ Rychnov - Výměna oken Javornická 1501 vč. balkonů | 2,11
ŠKOLSTVÍ

## Slide 26: Další dokončené akce financované z FRR
 | [mil. Kč]
VOŠ a SPŠ Rychnov - Výměna oken Javornická 1501 vč. balkonů | 1,71
SUŠ HK - Vybudování výměníkové stanice - dodávka tepla | 1,66
OA T.G.M. Kostelec nad Orlicí - Mobilní kluziště | 1,50
SŠZ Kopidlno - Výměna oken DM | 1,50
SPŠ Hronov - Parkoviště, Vel. Poříčí | 1,26
SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město - Výměna kotle vč. regulace - Králíček | 1,24
ZA a Gym Hořice - Rekonstrukce zázemí školní kuchyně Riegrova | 1,20
SOŠ a SOU Vocelova - Výtah | 1,10
PPP a SPC Na Okrouhlíku - Izolace - spodní voda PPP Smiřických | 1,07
SŠ a ZŠ Hostinné - Oprava omítek a soklu | 1,04
ŠKOLSTVÍ

## Slide 27: Další dokončené akce financované z FRR
 | [mil. Kč]
Nemocnice Broumov - Stavební úpravy oddělení JIP | 27,18
ON Náchod - Stavební úpravy vyšetřoven ultrazvuků, rentgenů,… | 12,89
MN Dvůr Králové - Výstavba rozvodu medicinálních plynů | 3,77
ON Náchod - Rozšíření chirurgické JIP o dvě monitorované postele | 2,67
ON Jičín - St. úpravy pro umístění přístroje magnetické rezonance | 2,44
MN Dvůr Králové - Oprava oplocení nemocnice | 2,40
Nem. Rychnov n. Kn. - Výměna střešní krytiny pavilonu stravování | 1,09
ZDRAVOTNICTVÍ

## Slide 28: Další dokončené akce financované z FRR
 | [mil. Kč]
GVUN Náchod - Oprava měděné střešní krytiny zámecké jízdárny | 0,44
KULTURA
 | [mil. Kč]
Domov důchodců Humburky - Výměna oken a dveří | 6,35
Domov V Podzámčí Chlumec - Rekonstrukce prádelny vč. vybavení | 1,58
Domov V Podzámčí Chlumec - Rekonstrukce prádelny - vybavení | 1,00
SOCIÁLNÍ VĚCI

## Slide 29: Přehled připravených akcí ve fázi výběru dodavatele (zahájení 2020)

## Slide 30: Poradenské a vzdělávací centrum KHK Rekonstrukce pedagog.-psychologické poradny Trutnov
školství
73 mil. Kč včetně DPH (stavební práce)
Rekonstrukce fasády, vnitřních konstrukcí, omítek, krovu a střechy
Projektování: dokončeno v létě 2019
Realizace: 05/2020

## Slide 31: Regionální muzeum a galerie v Jičíně Demolice + novostavba depozitáře muzea v Robousích
kultura
33 mil. Kč vč. DPH (demolice + PD + stav. práce + TDS a BOZP)
Demolice objektu stodoly a stáje + novostavba depozitáře muzea pro uložení sbírkových předmětů a garáže
Projektování: 2018 Realizace: 2020 (17 měs.)

## Slide 32: Domov důchodců Tmavý Důl Novostavba pavilonu
sociální věci
125 mil. Kč včetně DPH (stavební práce)
Vypracována studie.
Novostavba oddělení s kapacitou pro cca 66 klientů.
Projektování: 2019 Realizace: 2020 (17 měs.)

## Slide 33: Domov důchodců Borohrádek Novostavba objektu Domky na Květné
sociální věci
70 mil. Kč včetně DPH (stavební práce)
Výstavba bloku 3 domků s kapacitou pro cca 24 klientů.
Projektování: zima 2018–2019 Realizace: 2020 (10,5 měs.)

## Slide 34: Vybudování výjezdového stanoviště ZZS KHK v lokalitě Temný Důl
36 mil. Kč včetně DPH (stavební práce)
Stavební úpravy vč. úpravy venkovních prostor a přístavba garáže.
Realizace: 2020

## Slide 35: Gymnázium J. K. Tyla Hradec Králové Rekonstrukce vily vč. parkové úpravy
10 mil. Kč včetně DPH (stavební práce)
Realizace: 2020/2021

## Slide 36: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou Přístavba a rekonstrukce
zdravotnictví
380 mil. Kč včetně DPH
Vybudování přístavby (urgentní příjem, JIP, ARO, 4 operační sály, průduškové oddělení, ortopedie, chirurgie)
Projektování: 2020 Realizace: 2021–2023

## Slide 37: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou Přístavba a rekonstrukce
zdravotnictví

## Slide 38: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou Snížení energetické náročnosti objektu DIGP
zdravotnictví
90 mil. Kč včetně DPH
Zateplení, výměna oken stávající budovy DIGIP
Realizace: jaro 2020

## Slide 39: Objekt Na Okrouhlíku, Hradec Králové Zateplení obvod. pláště + výměna okenních výplní
19 mil. Kč včetně DPH
Zateplení + výměna okenních výplní + oplechování
Realizace: 2020 (12 měsíců)

## Slide 40: Budova LDN Hradec Králové Obnova obvod. pláště + výměna špaletových dřev. oken
29 mil. Kč včetně DPH
Léčebna pro dlouhodobě nemocné
Obnova obvodového pláště + výměna špaletových dřevěných oken
Realizace: 2020 (12 měsíců)

## Slide 41: Přehled připravených akcí ve fázi projektování (zahájení 2020)

## Slide 42: Barevné domky Hajnice Novostavba
sociální věci
65 mil. Kč včetně DPH (stavební práce)
Výstavba nového objektu s kapacitou pro cca 36 klientů.
Projektování: jaro 2019 Realizace: jaro 2020–2021

## Slide 43: Domov důchodců Lampertice (Žacléř) Rekonstrukce objektu v Žacléři
sociální věci
97 mil. Kč včetně DPH (PD + stav. práce + TDS a KooBOZP)
Adaptace bývalé ubytovny na domov důchodců pro cca 52 osob.
Projektování: 2019 Realizace: 2020

## Slide 44: DOZP Česká Skalice Zpracování studie přestavby interiéru
sociální věci
. Kč včetně DPH
.
Realizace:

## Slide 45: Centrum rané péče při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, Hradec Králové
školství
Nová přístavba 28 mil. Kč vč. DPH (stavební práce)
Centrum rané péče = komplexní odborná podpora dětí raného věku se sluchovým postižením a jejich rodin.
Realizace: 2020

## Slide 46: Škola pro výuku tlumočníků, HK Modernizace, přístavba
školství
121 mil. Kč vč. DPH - Modernizace prostor pro výuku tlumočníků při VOŠ Štefánikova, HK
VOŠ se zaměřením na vzdělávání tlumočníků ČZJ (českého znakového jazyka), je jedinou vzdělávací institucí tohoto typu v ČR Realizace: ?

## Slide 47: Nemocnice Broumov Stavební úpravy oddělení LNP (3. etapa)
zdravotnictví
26 mil. Kč včetně DPH
Realizace: 2020

## Slide 48: Oblastní nemocnice Náchod Rozšíření parkovací kapacity v dolním areálu
zdravotnictví
30 mil. Kč včetně DPH (PD + stav. práce + TDS a KooBOZP)
Realizace cca 160 parkovacích míst ve svažitém terénu
Projektování: 2019/2020 Realizace: 2020

## Slide 49: Oblastní nemocnice Náchod Realizace urgentního a centrálního příjmu
zdravotnictví
35 mil. Kč včetně DPH (PD + stav. práce + TDS a KooBOZP)
Projektování: jaro 2020 Realizace: 2021–2022

## Slide 50: Oblastní nemocnice Náchod Adaptace horního areálu na NIP a LDN
zdravotnictví
60 mil. Kč včetně DPH (PD + stav. práce + TDS a KooBOZP)
Úprava vnitřních dispozic pro oddělení NIP a LDN
Projektování: 2021 Realizace: 2022–2023
NIP
LDN
→

## Slide 51: Gymnázium Boženy Němcové, HK Oprava fasády
školství
19 mil. Kč vč. DPH (PD + stav. práce + TDS a kooBOZP)
Památkově chráněná budova
Projektování: 2019/2020
Realizace: 2020/2021 (bude rozděleno na etapy)

## Slide 52: Gymnázium a SOŠ, Nová Paka Výstavba sportovní haly
školství
40 mil. Kč vč. DPH (PD + stav. práce + TDS a kooBOZP)
Projektování: 2020/2021 probíhá architektonická soutěž
Realizace: 2021/2022

## Slide 53: SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Kr., Hradební 1029 Výměna okenních výplní otvorů
školství
10 mil. Kč vč. DPH (PD + stav. práce + TDS a kooBOZP)
Památkově chráněná budova

## Slide 54: Průmyslová zóna Solnice – Kvasiny CIRI – oddělení průmyslových zón
průmyslové zóny
852 mil. Kč vč. DPH (státní dotace 75 % - MPO)
Rozšíření strategické průmyslové zóny a dopravní infrastruktury Sol – Kv
Nová komunikace III. tř. + napojení na stávající + nové inženýrské sítě
Realizace: 2019–2020

## Slide 55: Obchvat Černíkovice – Domašín, II/321 CIRI – oddělení průmyslových zón
135 mil. Kč vč. DPH (100 % – Státní fond dopravní infrastruktury)
V současné době: Probíhá územní řízení a výkupy pozemků
Realizace: 2019–2020 Délka: 1,95 km
průmyslové zóny

## Slide 56: Propojení prům. zóny Solnice – Lipovka CIRI – oddělení průmyslových zón
403 mil. Kč vč. DPH (100 % – Státní fond dopravní infrastruktury)
Nová komunikace III. třídy + napojení žst. Lipovka + okružní křižovatka Realizace: 2019–2020
průmyslové zóny

## Slide 57: Oblastní nemocnice Jičín Novostavba pavilonu A
zdravotnictví
605 mil. Kč vč. DPH (PD + stav. práce + TDS a KooBOZP)
Výstavba klinických laboratoří a onkologie
Projektování: naprojektováno (zima 2019–2020: aktualizace PD)
Realizace: podzim 2020-2022

## Slide 58: Akce z rozvoje sociálních služeb
sociální věci
Domov pro osoby se zdravotním postižením v HK, Roudničce
Cíl: Podpořit vznik komunitní pobytové služby pro osoby mentálním postižením
Realizace: 2021–2022
Odhad: 53 mil. Kč vč. DPH
Chráněné bydlení Náchod
Cíl: Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb
  v lokalitě Náchod
Realizace: 2021–2022
Odhad: 19 mil. Kč vč. DPH

## Slide 59: Děkuji za pozornost
OBLAST INVESTIC A MAJETKU