## zamery
Stav projektu (Záměr/Příprava žádosti/předložená žádost/Realizace/udržitelnost) | Oficiální název projektu | místo realizace | Usnesení RK schválení zahájení přípravy | Usnesení RK schválení předložení žádosti o podporu | Realizace projektu, včetně přípravy (měsíc/rok) |  | Připravenost projektu | [7 empty] | Číslo BU projektu | Usnesení RK schválení realizace | Celkové výdaje projektu
[5 empty] | Od | do | Záměr nebo studie (technická) | VZ - projektant (měsíc, rok) | Dokumentace pro územní rozhodnutí | Dokumentace pro stavební povolení | Dokumentace pro provádění stavby | Projektová dokumentace skutečmého provedení stavby | VZ - dodavatele st.pr./dodávek/služeb(měsíc, rok) | Kdo administruje VZ na dodavatele
záměr | Česko-polská Hřebenovka - východní část | Celé Podporované území Programu mimo ERG Nisa a Libereckého kraje |  | RK/5/98/2016 |  |  | nerelevantní |  | nerelevantní | nerelevantní | nerelevantní | nerelevantní |  | KHK
Záměr | II/295 Špindlerův Mlýn - skalní svah u přehrady Labská | Špindlerův Mlýn | - | - | 01/206 | 12/2017 | nerelevantní | provedeno | - | - | - | - | - | - |  |  | 29800000
Záměr | II/295 Špindlerův Mlýn - skalní svah u garáží | Špindlerův Mlýn | - | - | 01/2016 | 12/2017 | nerelevantní | provedeno | - | - | - | - | - | - |  |  | 6500000
Záměr | II/252 Temný Důl - Pomezní Boudy úsek 01 | Temný Důl | - | - |  |  | nerelevantní | - | - | - | - | - | - | -
Záměr | II/252 Temný Důl - Pomezní Boudy úsek 07 | Temný Důl | - | - |  |  | nerelevantní | - | - | - | - | - | - | -
Záměr | II/252 Temný Důl - Pomezní Boudy úsek 03 | Temný Důl | - | - |  |  | nerelevantní | - | - | - | - | - | - | -
Záměr | II/252 Temný Důl - Pomezní Boudy úsek 05 | Temný Důl | - | - |  |  | nerelevantní | - | - | - | - | - | - | -
Záměr | II/252 Temný Důl - Pomezní Boudy úsek 08 | Temný Důl | - | - |  |  | nerelevantní | - | - | - | - | - | - | -
Záměr | Rekonstrukce, dostavba a dovybavení Centra odborného vzdělávání v automobilovém průmyslu. | Hradec Králvoé | - | - | [10 empty] | - | -
Záměr | Modernizace stávajícího dílenského areálu na regionální centrum odborného a celoživotního vzdělávání | Hradec Králové | - | - | [10 empty] | - | -
záměr | Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - výstavba v lokalitě 1-3 | Rychnovsko (Doudleby, Vamberk, Týniště,…) | - | - |  |  | není zpracována |  | není zpracována | není zpracována | není zpracována | není zpracována | - | - |  |  | 21000000
záměr | Transformace DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU | (Rokytnicko, Náchodsko) | - | - |  |  | není zpracována |  | není zpracována | není zpracována | není zpracována | není zpracována | - | - |  |  | 14800000
záměr | Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - vybudování domácností pro osoby s vysokou mírou podpory zázemí pro denní programy a zázemí pro služby | Kvasiny | - | - |  |  | není zpracována | - | není zpracována | není zpracována | není zpracována | není zpracována |  |  |  | - | 79200000
záměr | Vývoj a implementace aplikace do chytrého mobilu. | KHK | - | - | - | - | nerelevantní | nerelevantní | nerelevantní | nerelevantní | nerelevantní | nerelevantní | - | - |  | - | 2950000
záměr | Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji V | KHK | - | - | 2019 | 2022 | [9 empty] | - | 392257000
záměr | Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v KHK VI | KHK | - | - | 6/2018 | 2021 | [9 empty] | - | 0
záměr | Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v KHK VII | KHK | - | - | 2021 | 2022 | [9 empty] | - | 4500000
záměr | Podpora komunitních pobytových služeb sociální péče v Královéhradeckém kraji poTRASS | KHK | - | - | 2019 | 2022 | [9 empty] | - | 140000000
záměr | Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II | KHK | - | - | 2019 | 2022 | [9 empty] | - | 20500000
záměr | Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt G | Rychnov nad Kněžnou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7200000
záměr | Snížení energetické náročnosti budov horního areálu nemonice Náchod - objekty A + B | Náchod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21216450
záměr | Snížení energetické náročnosti budov horního areálu nemonice Náchod - objekty C + D | Náchod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7406795
záměr | Snížení energetické náročnosti budov horního areálu nemonice Náchod - objekt ubytovny | Náchod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4344940
záměr | Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově - objekt vozového parku | Broumov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2849044
záměr | Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově - objekt márnice | Broumov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 928040
záměr | Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt B | Rychnov nad Kněžnou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8136339
záměr | Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt dílen | Rychnov nad Kněžnou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2832425
záměr | Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt dispečinku | Rychnov nad Kněžnou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2965364
záměr | Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov - objekt interny | Nový Bydžov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14030000
záměr | Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov - objekt ubytovny | Nový Bydžov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4360000
záměr | Snížení energetické náročnosti hlavní nemocniční budovy městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem | Dvůr Králové nad Labem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10500000
záměr | Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov - objekt vrátnice | Nový Bydžov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3420000
záměr | Snížení energetické náročnosti budov dolního areálu nemonice Náchod - objekt A | Náchod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12514360
záměr | Snížení energetické náročnosti budov dolního areálu nemonice Náchod - objekt B | Náchod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7897542
záměr | Snížení energetické náročnosti budov dolního areálu nemonice Náchod - objekt C | Náchod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8649848
záměr | Snížení energetické náročnosti budov dolního areálu nemonice Náchod - objekt D | Náchod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12476836
záměr | Snížení energetické náročnosti budov dolního areálu nemonice Náchod - objekt E | Náchod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19849012
záměr | Snížení energetické náročnosti budovy LDN-B v nemocnici Jaroměř | Jaroměř | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7452144
záměr | Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov - objekt ubytovny | Nový Bydžov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4360000
záměr | muzeumLAB - Vybavení biologické laboratoře Muzea východních Čech v Hradci Králové | Hradec Králové | - | - | 2018 | 2020 | [10 empty] | 6000000
Note on C1: 01: doplňte název obce př. Hradec Králové
Note on P1: 01: název firmy, IČ
Note on AG1: 01: je relevantní pro projekty, kde je jiný žadatel než KHK

## priprava_rizeni_udr
Stav projektu (Záměr/Příprava žádosti/předložená žádost/Realizace/udržitelnost) | Oficiální název projektu | místo realizace | Realizace projektu, včetně přípravy (měsíc/rok) |  | Připravenost projektu | [6 empty] | Usnesení RK schválení realizace | Celkové výdaje projektu
|  |  | Od | do | Záměr nebo studie (technická) | VZ - projektant (měsíc, rok) | Dokumentace pro územní rozhodnutí | Dokumentace pro stavební povolení | Dokumentace pro provádění stavby | Projektová dokumentace skutečmého provedení stavby | VZ - dodavatele st.pr./dodávek/služeb(měsíc, rok)
Realizace | II/303 Jetřichov - Broumov | Jetřichov, Broumov | 9/2015 | 12/2016 | nerelevantní | provedeno | nerelevatnní | DIK, s. r.o. IČO: 27466868 | DIK, s. r.o. IČO: 27466868 | dodavatel | 01-05/2016 | RK/5/138/2016 | 0
Realizace | II/299 Třebechovice pod Orebem, ul. Tyršova | Třebechovice pod Orebem | 9/2015 | 02/2017 | nerelevantní | provedeno | nerelevatnní | DIK, s. r.o. IČO: 27466868 | DIK, s. r.o. IČO: 27466868 | dodavatel | 01-05/2016 | RK/22/665/2016 | 0
Realizace | II/324 Hranice okresu Nymburk - Stěžery | Nový Bydžov, Skochovice | 9/2015 | 01/2017 | nerelevantní | provedeno | nerelevatnní | DSP + PDPS DIK, s.r.o. (IČ: 27466868), VIAPROJEKT s.r.o. (IČ: 274 76 049) | DSP + PDPS DIK, s.r.o. (IČ: 27466868), VIAPROJEKT s.r.o. (IČ: 274 76 049) | dodavatel | 12/2015-06/2016 | RK/19/590/2016 | 0
Realizace | II/308 HK, Slatina - hranice okresu Rychnov n/Kněžnou, 1. etapa | Hradec Králové, Černilov | 9/2015 | 02/2017 | nerelevantní | provedeno | nerelevatnní | DIK, s. r.o. IČO: 27466868 | DIK, s. r.o. IČO: 27466868 | dodavatel | 12/2015-05/2016 | RK/22/663/2016 | 0
Realizace | II/308 HK, Slatina - hranice okresu Rychnov n/Kněžnou, 2. etapa | Černilov, Libřice | 9/2015 | 10/2017 | nerelevantní | provedeno | nerelevatnní | DIK, s. r.o. IČO: 27466868 | DIK, s. r.o. IČO: 27466868 | dodavatel | 12/2015-07/2016 | RK/22/664/2016 | 0
Realizace | II/285 Nahořany | Nahořany | 9/2015 | 02/2017 | nerelevantní | provedeno | nerelevatnní | MDS projekt s.r.o. IČO: 27487938 | MDS projekt s.r.o. IČO: 27487938 | dodavatel | 01-05/2016 | RK/19/589/2016 | 0
Realizace | II/305 Albrechtice - Borohrádek | Albrechtice, Borohrádek | 9/2015 | 12/2017 | nerelevantní | provedeno | nerelevatnní | MDS projekt s.r.o. IČO: 27487938 | MDS projekt s.r.o. IČO: 27487938 | dodavatel | 12/2015-05/2016 | RK/23/726/2016 | 0
Realizace | II/501 Lázně Bělohrad - Dolní Nová Ves | Lázně Bělohrad, Dolní Nová Ves | 9/2015 | 12/2017 | nerelevantní | provedeno | nerelevatnní | M.I.S. a.s. (IČ:42195683), Transconsult spol. s r. o. (IČ:47455292), MDS projekt s.r.o. (IČ:27487938) | M.I.S. a.s. (IČ:42195683), Transconsult spol. s r. o. (IČ:47455292), MDS projekt s.r.o. (IČ:27487938) | dodavatel | 01-05/2016 | RK/29/994/2016 | 0
Realizace | II/299 Choustníkovo Hradiště - Dvůr Králové nad Labem | ChHradiště, Zboží, DKnL | 9/2015 | 11/2016 | nerelevantní | provedeno | nerelevatnní | Dik Janák, s.r.o. IČO: 62063600 | Dik Janák, s.r.o. IČO: 62063600 | dodavatel | 01-05/2016 | RK/23/727/2016 | 0
Realizace | II/286 Jičín - Železnice - hranice okresu | Jičín, Železnice, Valdice | 9/2015 | 02/2018 | nerelevantní | provedeno | nerelevatnní | M.I.S. a.s. IČO:42195683 | M.I.S. a.s. IČO:42195683 | dodavatel | 02-07/2016 | RK/40/1546/2016 | 0
Realizace | II/324 Prasek - křižovatka silnic II/324 a II/327 | Nový Bydžov, Prasek | 9/2015 | 11/2017 | nerelevantní | provedeno | nerelevatnní | DIK, s. r.o. IČO: 27466868 | DIK, s. r.o. IČO: 27466868 | dodavatel | 04-08/2016 | RK/46/1853/2016 | 0
Příprava | II/301 Trutnov, Petříkovická ul. vč. opěrné zdi Jívka | Trutnov, Jívka | 9/2015 | 07/2018 | nerelevantní | provedeno | nerelevatnní | Zpracovává se: Dik Janák, s.r.o.(IČ: 62063600) | Zpracovává se: Dik Janák, s.r.o.(IČ: 62063600) | dodavatel | 09/2016-04/2017 | - | 0
Příprava | II/303 Pěkov - průtah | Pěkov | 06/2016 | 05/2018 | nerelevantní | provedeno | nerelevatnní | Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. | Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. IC: 27466868 | dodavatel | 09/2016-04/2017 | - | 0
Příprava | II/320 Voděrady - Lično | Voděrady, Lično | 06/2016 | 10/2017 | nerelevantní | provedeno | nerelevatnní | TRANSCONSULT s.r.o IČ:47455292 | TRANSCONSULT s.r.o IČ:47455292 | dodavatel | 09/2016-04/2017 | - | 0
Příprava | II/567 Rtyně – Zbečník - Hronov SO102 | Rtyně, Zbečník, Hronov | 06/2016 | 2017 | nerelevantní | provedeno | nerelevatnní | STRADA HK spol. s r.o. IC:27535461 | STRADA HK spol. s r.o. IC:27535461 | dodavatel | 09/2016-04/2017 | - | 0
Příprava | II/325 Velký Vřešťov – Hostinné – I. etapa | Velký Vřešťov, Hostinné | 06/2016 | 2017 | nerelevantní | probíhá | nerelevatnní | PUDIS | PUDIS | dodavatel | 2017 | - | 70000000
Příprava | II/300 Prkenný Důl - Žacléř - Královec | Prkenný Důl, Žacléř, Královec | 06/2016 | 2018 | nerelevantní | provedeno | nerelevatnní | DiK Janák, s.r.o. IČ: 62063600 | DiK Janák, s.r.o. IČ: 62063600 | dodavatel | 09/2016-04/2017 | - | 92121777
Příprava | II/298 Ledce - Opočno I. etapa | Ledce, Opočno | 06/2016 | 2018 | nerelevantní | provedeno | nerelevatnní | M.I.S. a.s. IČ:42195683 | M.I.S. a.s. IČ:42195683 | dodavatel | 2017 | - | 130000000
Příprava | II/324 Dolní Přím - Stěžery | Dolní Přím, Stěžery | 06/2016 | 2018 | nerelevantní | provedeno | nerelevatnní | Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. IČO: 27466868 | Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. IČO: 27466868 | dodavatel | 2017 | - | 60000000
žádost podána | Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s., cestmistrovství Kopidlno | Kopidlno | 1/2016 | 10/2017 | nerelevantní | provedeno | nerelevatnní | Energy Benefit | Energy Benefit | dodavatel | 02-05/2017 | - | 2598319
žádost podána | Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s., cestmistrovství Jaroměř | Jaroměř | 1/2016 | 11/2017 | nerelevantní | provedeno | nerelevatnní | Energy Benefit | Energy Benefit | dodavatel | 02-05/2017 | - | 5761027
Realizace | Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s., cestmistrovství Jičín | Jičín | 1/2016 | 12/2016 | nerelevantní | provedeno | nerelevatnní | Energy Benefit | Energy Benefit | dodavatel | 4-7/2016 | RK/29/1001/2016 | 2991357
Předložená žádost | Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj Polsko-Českého pohraničí "Společné dědictví" | Celé Podporované území Programu | 01/2016 | 06/2020 | nerelevantní |  | nerelevantní | nerelevantní | nerelevantní | nerelevantní |  |  | 0
Předložená žádost | Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko – valbřišského regionu | Královéhradecký kraj a Dolnoslezské vojvodství | 10/2015 | 12/2020 | nerelevantní |  |  |  |  | AF-CITYPLAN s.r.o. IČ: 473 07 218, Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. 274 66 868 | 09/2016 (II/302 Starostín- Broumov 9/2017) |  | 0
Předložená žádost | Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor | Královéhradecký kraj a Dolnoslezské vojvodství | 01/2014 | 12/2019 | nerelevantní |  |  |  |  | M.I.S. a.s. IČ: 421 95 683, STRADA HK spol. s r.o. IČ: 275 35 461 | 09/2016 |  | 0
Předložená žádost | Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko-českého příhraničí v oblasti Stolových hor | Královéhradecký kraj a Dolnoslezské vojvodství | 11/2013 | 12/2018 | nerelevantní |  |  |  |  | Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. 274 66 868 | 09/2016 |  | 0
Příprava | Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové | Hradec Králové | 01/2017 | 12/2019 | zpracováno | - | nerelevantní | zpracováno | zpraocováno | zpracováno | 02/2017 | - | 53213502
Příprava | Dovybavení dílen ve Vážní ulici – zařízení pro diesel motory | Hradec Králové | 01/2017 | 12/2018 | není zpracována | - | nerelevantní | není zpracována | není zpracována | není zpracována | 3/2017 | - | 1815000
Příprava | Střední škola technická a řemeslná - Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou | Chlumec nad Cidlinou | 01/2016 | 12/2018 | zpracováno | - | nerelevantní | nerelevantní | zpracováno: Promed Brno spol. s r.o. | není zpracována | 02/2017 | - | 25000000
Příprava | Rekonstrukce dílen Střední školy řemeslné Jaroměř | Jaroměř | 01/2017 | 12/2019 | není zpracována | 01/2016 | nerelevantní | zpraocovává se, Atelier H1& Ateliér Hájek s.r.o., IČ: 64792374 | zpraocovává se, Atelier H1& Ateliér Hájek s.r.o., IČ: 64792375 | není zpracována | 07/2017 | - | 160098100
Příprava | Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie, biologie | Hradec Králové | 05/2017 | 12/2018 | není zpracována | 01/2016 | nerelevantní | ARCHITEP HK s.r.o., IČ 27542238 | ARCHITEP HK s.r.o., IČ 27542238 | není zpracována | 09/2017 | - | 11000000
žádost podána | Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání VOŠ a SZŠ Hradec Králové - rekonstrukce počítačové sítě a modernizace odborných učeben zubních techniků | Hradec Králové | 01/2017 | 08/2018 | není zpracována | 01/2016 | nerelevantní | Atelier H1 & Atelier Hájek s.r.o., IČ 64792374 a SVIŽN s.r.o., IČ: 033 01 087 | Atelier H1 & Atelier Hájek s.r.o., IČ 64792374 a SVIŽN s.r.o., IČ: 033 01 087 | není zpracována | 02/2017 | - | 24387923.88
Příprava | Rekonstrukce-dostavba dílen v ulici J. Krušinky | Hradec Králové | 1/2017 | 12/2019 | není zpracována | 01/2016 | nerelevantní | SVIŽN s.r.o.IČ: 033 01 087 | SVIŽN s.r.o. IČ: 033 01 087 | není zpracována | 2/2017 | - | 15974846
Příprava | Rekonstrukce – přístavba autolakovny a dílny pro demontáže SOŠ a SOU Vocelova ve Vážní ulici | Hradec Králové | 01/2017 | 12/2019 | není zpracována | 01/2016 | nerelevantní | zpracovává se, ARCHITEP HK s.r.o., IČ 27542238 | zpracovává se, ARCHITEP HK s.r.o., IČ: 27542238 | není zpracována | 05/2018 | - | 27800000
Příprava | Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU A VOŠ Hořice (Školní statek Hořice) | Hořice | 01/2017 | 12/2018 | nerelevantní | 01/2016 | ARCHITEP HK s.r.o., IČ 27542238 | ARCHITEP HK s.r.o., IČ 27542238 | zpracovává se, ARCHITEP HK s.r.o., IČ 27542239 | není zpracována | 01/2017 | - | 0
Příprava | Stavební úpravy, rekonstrukce a dostavba Gymnázia Trutnov | Trutnov | 01/2017 | 08/2018 | zpracováno | - | nerelevantní | INS s.r.o. IČ: 60109971 | není zpracována | není zpracována | 11/2017 | - | 40000000
žádost podána | Další etapa modernizace technického vybavení pro unikátní obory SPŠKS v Hořicích | Hořice | 01/2016 | 07/2018 | nerelevantní | - | nerelevantní | nerelevantní | nerelevantní | nerelevantní | 06/2017 | - | 10538398.74
Příprava | Nové technologie v technických oborech střední školy – SPŠ Hronov, Hostovského | Hronov | 01/2017 | 12/2018 | není zpracována | 01/2016 | nerelevantní | zpracovává se, SVIŽN s.r.o., IČ: 033 01 087 | zpracovává se, SVIŽN s.r.o., IČ: 033 01 087 | není zpracována | 01/2017 | - | 67247761
Příprava | Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického | Hronov | 01/2017 | 12/2018 | není zpracována | 01/2016 | nerelevantní | není zpracována | není zpracována | není zpracována | 01/2017 | - | 17341256.3406
žádost podána | Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN | Hradec Králové | 01/2017 | 10/2018 | není zpracována | 01/2016 | nerelevantní | ČOS exim, s.r.o., IČ 47237287 | ČOS exim, s.r.o., IČ 47237287 | není zpracována | 02/2017 | - | 24016167
Žádost podána | Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení odloučeného pracoviště SUPŠ HNN v Brněnské ulici | Hradec Králové | 01/2017 | 08/2018 | není zpracována | 01/2016 | nerelevantní | ARCHITEP HK s.r.o., IČ 27542238 | ARCHITEP HK s.r.o., IČ 27542239 | není zpracována | 02/2017 | - | 11546742
žádost podána | Zkvalitnění praktického vyučování na VOŠ a SPŠ Jičín | Jičín | 01/2017 | 12/2017 | nerelevantní | - | nerelevantní | nerelevantní | nerelevantní | nerelevantní |  | - | 12916371.1974
Žádost podána | Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí | Velké Poříčí | 01/2017 | 12/2018 | není zpracována | 01/2016 | nerelevantní | zpracoval ARCHITEP HK s.r.o., IČ 27542239 | zpracoval ARCHITEP HK s.r.o., IČ 27542239 | není zpracována | 12/2016 | - | 97939512
Příprava | Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice | Hlušice | 01/2016 | 06/2020 | zpracováno | -. | nerelevantní | zpracováno, probíhá JŘBÚ na aktualizaci | není zpracována | není zpracována | 06/2017 | - | 60000000
žádost podána | Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě | Nový Bydžov, Na Švarcavě | 01/2016 | 12/2018 | není zpracována | 01/2016 | nerelevantní | nerelevantní | zpracoval: Energy Benefit Centre a.s. | není zpracována | 12/2016 | - | 9759370.28
žádost podána | Zkvalitnění praktického vyučování VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 | Rychnov nad Kněžnou | 01/2016 | 12/2018 | není zpracována | 01/2016 | nerelevantní | zpracováno: IRBOS s.r.o. | zpracováno: IRBOS s.r.o. | není zpracována | 12/2016 | - | 14231210.98
žádost podána | Pořízení vybavení pro zkvalitnění teoretické a praktické výuky ČLA Trutnov | Trutnov | 01/2017 | 7/2018 | nerelevantní | - | nerelevantní | nerelevantní | nerelevantní | nerelevantní | 2/2017 | - | 32032514
Příprava | Centrum odborného vzdělávání v lesnictví - II. etapa – rekonstrukce objektů SO2 | Trutnov | 01/2017 | 12/2020 | není zpracována | 01/2016 | nerelevantní | není zpracována | není zpracována | není zpracována | 5/2018 | - | 41686254
Příprava | COV v lesnictví II. ETAPA, strojní těžba | Trutnov | 05/2017 | 12/2018 | nerelevantní | - | nerelevantní | nerelevantní | nerelevantní | nerelevantní | 5/2018 | - | 19000000
žádost podána | Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka | Nová Paka | 01/2017 | 10/2018 | zpracováno | - | nerelevantní | nerelevantní | zpracováno Ing. Petr Bajtalon | není zpracována | 12/2016 | - | 10765177
žádost podána | Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - výstavba v lokalitě Kostelec nad Orlicí (1.) | Kostelec nad Orlicí | 11/2015 | 12/2019 | KARLÍNBLOK s.r.o. IČ: 029 37 182 | 12/2015 | zpracována KARLÍNBLOK s.r.o. IČ: 029 37 182 | zpracována KARLÍNBLOK s.r.o. IČ: 029 37 182 | zpracovává se KARLÍNBLOK s.r.o. IČ: 029 37 182 | není zpracována | - |  | 13905704.66
příprava | Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - výstavba v lokalitě Kostelec nad Orlicí 2 | Kostelec nad Orlicí | 02/2016 | 12/2019 | není zpracována | 08/2016 | zpracovává Architep HK IČO 275 42 238 | zpracovává Architep HK IČO 275 42 238 | zpracovává Architep HK IČO 275 42 238 | není zpracována | - |  | 15195000
příprava | Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - nákup pozemků a výstavba v lokalitě Častolovice | Častolovice | 05/2016 | 12/2019 | BITTNER architects spol s r. o., IČ:28792289 | 08/2016 | zpracovává IRBOS,s.r.o. IČO 259 33 094 | zpracovává IRBOS,s.r.o. IČO 259 33 094 | zpracovává IRBOS,s.r.o. IČO 259 33 094 | není zpracována | - |  | 21180000
příprava | Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - výstavba v lokalitě Týniště nad Orlicí | Týniště nad Orlicí | 07/2016 | 12/2019 | není zpracována | 09/2016 | Zpracovává Malý Velký Ateliér IČO 05392900 | Zpracovává Malý Velký Ateliér IČO 05392900 | Zpracovává Malý Velký Ateliér IČO 05392900 | není zpracována |  |  | 14960850
příprava | Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové | Hradec Králové | 08/2016 | 12/2020 | není zpracována | 10/2016 | není zpracována | není zpracována | není zpracována | není zpracována | - |  | 45505500
žádost podána | Vybudování výjezdového stanoviště ZZS KHK v lokalitě Temný Důl | Horní Maršov | 08/2015 | 07/2019 | DRUPOS, Ing. Zdeněk Fibikar, Horní Promenáda 150, Trutnov, IČO 135 31 212 | 11/2015 | nerelevantní | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o IČ: 64792374 | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o IČ: 64792374 | není zpracována | 07/2017-01/2018 | - | 21526124.5507
žádost podána | Výcviková a školící základna pro ZZS KHK - Heliport LZS HK | HK | 08/2016 | 11/2018 | Konstrukt s.r.o., IČ 27519911 | 07/2016 | Konstrukt s.r.o., IČ 27519911 | Konstrukt s.r.o., IČ 27519911 | není zpracována, VZ 02/2017-05/2017 | není zpracována | 09/2017-02/2018 | - | 8931844.7774
žádost podána | Výcviková a školící základna pro ZZS KHK - Věž HK | HK | 08/2016 | 03/2018 | nerelevantní | nerelevantní | nerelevantní | nerelevantní | nerelevantní | nerelevantní | 05/2017-10/2017 |  | 8044889.6319
žádost podána | Výcviková a školící základna pro ZZS KHK - Temný Důl | Horní Maršov | 10/2016 | 07/2019 | DRUPOS, Ing. Zdeněk Fibikar, Horní Promenáda 150, Trutnov, IČO 135 31 212 | 11/2015 | nerelevantní | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o IČ: 64792374 | zpracovává se, ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o IČ: 64792374 | není zpracována | 07/2017-01/2018 |  | 15584387.3782
žádost podána | Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově - objekt A+B+C | Broumov | 02/2016 | 04/2019 | nerelevantní | 02/2016 | nerelevantní | není zpracována | zpracovává se; JIKA CZ s.r.o., Čibuz 6, 503 03 Smiřice | není zpracována | 07/2017-12/2017 | - | 13319522
žádost podána | Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon | Rychnov nad Kněžnou | 02/2016 | 12/2019 | nerelevantní | 02/2016 | nerelevantní | není zpracována | zpracovává se; JIKA CZ s.r.o., Čibuz 6, 503 03 Smiřice | není zpracována | - | - | 50204212
žádost podána | Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt jídelny | Rychnov nad Kněžnou | 02/2016 | 12/2019 | nerelevantní | 02/2016 | nerelevantní | není zpracována | zpracovává se; JIKA CZ s.r.o., Čibuz 6, 503 03 Smiřice | není zpracována | - | - | 8554106
žádost podána | Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Jičín - objekt plicního oddělení | Jičín | 04/2016 | 11/2018 | nerelevantní | 04/2016 | nerelevantní | není zpracována | zpracovává se; Ing. Jiří Hájek, ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. Jižní 870/2, 500 03 HK | není zpracována | 07/2017-12/2017 | - | 2932181
příprava | Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov - objekt ZZS | Nový Bydžov | 04/2016 | 11/2018 | nerelevantní | 04/2016 | nerelevantní | zpracovává se; Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 | zpracovává se; Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 | není zpracována | 07-12/2017 | - | 1996702
příprava | Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov - objekt č.p. 493 | Nový Bydžov | 04/2016 | 11/2019 | nerelevantní | 04/2016 | nerelevantní | zpracovává se; Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 | zpracovává se; Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 | není zpracována | 07-12/2017 | - | 18279307
příprava | Snížení energetické náročnosti budovy ředitelství nemocnice Nový Bydžov | Nový Bydžov | 06/2016 | 12/2018 | nerelevantní | 06/2016 | nerelevantní | zpracovává se; Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 | zpracovává se; Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 | není zpracována | 07-12/2017 | - | 4583481
žádost podána | Snížení energetické náročnosti multifunkční budovy městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem | Dvůr Králové nad Labem | 04/2016 | 12/2018 | nerelevantní | 04/2016 | nerelevantní | není zpracována | zpracovává se; HMP top. s.r.o., Jižní 870, Hradec Králové | není zpracována | 07/2017-12/2017 | - | 2854845
žádost podána | Snížení energetické náročnosti budovy ředitelství a laboratoří OLMI oblastní nemocnice Trutnov | Trutnov | 04/2016 | 11/2018 | nerelevantní | 04/2016 | nerelevantní | není zpracována | zpracovává se; Penta Jihlava spol. s r.o., Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava | není zpracována | 07/2017-12/2017 | - | 5099257
žádost podána | Sadové úpravy v areálu nemocnice Nový Bydžov | Nový Bydžov | 2016 | 2018 | nerelevantní | - | - | jednostupňová | Ing. David Kučera; Nové Hrady 1; 539 45 Nové Hrady | jednostupňová | - | - | 3500000
příprava žádosti | Zvýšení ochrany fondu a komplexní řešení ukládání a zálohování digitálních dokumentů v SVK HK | Hradec Králové | 06/2016 | 12/2018 | není zpracována | 12/2016 | nerelevantní | nerelevantní | nerelevantní | nerelevantní | 01/2017-06/2017 | - | 15300000
příprava | Gayerova kasárna v Hradci Králové – Muzeum východních Čech | Hradec Králové | 06/2017 | 2021 | zpracováno | 01/2016 | TECHNICO Opava s.r.o IČ: 25849204) | TECHNICO Opava s.r.o IČ: 25849204) | zpracovává se (TECHNICO Opava s.r.o IČ: 25849204) | není zpracována | 2017-2018 | - | 125000000
příprava | Vrbenského kasárna v Hradci Králové – Muzeum východních Čech | Hradec Králové | 06/2017 | 2021 | zpracováno | 07/2016 | TECHNICO Opava s.r.o IČ: 25849204) | zpracovává se (TECHNICO Opava s.r.o IČ: 25849204) | není zpracována | není zpracována | 2017-2018 | - | 125000000
žádost podána | Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov | Dobrošov, Náchod | 09/2015 | 12/2018 | zpracováno | 01/2016 | Ateliér 11 Hradec Králové s.r.o., IČO 47450347 | Ateliér 11 Hradec Králové s.r.o., IČO 47450348 | zpracovává se (Ateliér 11 s.r.o., HK IČ: 64792374) | není zpracována | 12/2016-09/2018 | - | 91655699.57
Note on O72: kopecka: pravděpodobně bude projekt cca za 12,5 mil Kč půjde do výzvy ITI aktualizovanou fiši mají poslat do 31.08.2016

## old_podklad_2016_01_22 (hidden)
Předfinancování I. a II. pololetí 2016 cca 472 mil. Kč, přičemž cca 301 mil. Kč připadá na silnice, u kterých se jedná již o prostředky na realizaci a bude probíhat uvolnění a vracení peněz.
U většiny ostatních projektů (vyjma OPZP) je v rámci předfinancování zahrnuta projektová příprava (celkem zhruba 150 mil. Kč) tzn., že s vrácením těchto prostředků může být kalkulováno až v roce 2017. Náklady na přípravu nemusí být uznány za způsobilé v plné výši (omezení % z celkových nákladů projeku),
v pesimistické variantě může být vráceno cca 30 % těchto nákaldů, tedy zhruba 50 mil. Kč.
Stav projektu (Záměr/Příprava/Realizace) | Oficiální název projektu | Příjemce dotace KHK/p.o./a.s./město | Dotační program/oblast podpory | Usnesení RK schválení přípravy | Realizace projektu, včetně přípravy (měsíc/rok) |  | Celkové výdaje projektu | Vyčíslení potřebných finančních prostředků za projekt CELKEM |  |  |  | Vyčíslení potřebných finančních prostředků za projekt v roce 2016 |  |  |  | požadavek kofi+nezp 2016 | rozpočet 2016 | nepokryto rozpočtem 2016 | podíl KHK+nezpůs. (pokrytí pro vyhlášení VZ) | rozpočet 2016 | nepokryto rozpoč
[5 empty] | Od | do |  | Dotace EU | Dotace SR | Dotace CELKEM | podíl KHK (kofi+nezpůs.) | předfinancování (zp. výdaje) 1.pol.2016 | kofi. + nezp. 1.pol.2016 | předfinancování (zp. výdaje) 2.pol.2016 | kofi. + nezp. 2.pol.2016 |  |  |  | podíl KHK+nezpůs. | rozpočet 2016 | nepokryto rozpoč
Kapitola 21 - pro odbor dopravy
IROP 1.1 | [15 empty] | 43822269.7171 | 40000000 | 3822269.7171 | 66758659.7741 | 40000000 | 26758659.7741
Realizace | II/303 Jetřichov - Broumov | KHK | IROP 1.1 | RK/26/1208/2015 | 9/2015 | 12/2016 | 58918443.2116 | 48946269.3388 | 2879192.314 | 51825461.6528 | 7092981.5588 | 0 | 0 | 51825461.6528 | 7092981.5588 | 7092981.5588
Příprava | II/299 Třebechovice pod Orebem, ul. Tyršova | KHK | IROP 1.1 | RK/26/1208/2015 | 9/2015 | 02/2017 | 16457213.284 | 13286236.0071 | 781543.2945 | 14067779.3016 | 2389433.9824 | 0 | 0 | 14067779.3016 | 2389433.9824 | 2389433.9824
Příprava | II/324 Hranice okresu Nymburk - Stěžery | KHK | IROP 1.1 | RK/26/1208/2015 | 9/2015 | 12/2016 | 36406088.19 | 30265174.9615 | 1780304.4095 | 32045479.371 | 4360608.819 | 0 | 0 | 32045479.371 | 4360608.819 | 4360608.819
Příprava | II/308 HK, Slatina - hranice okresu Rychnov n/Kněžnou, 1. etapa | KHK | IROP 1.1 | RK/26/1208/2015 | 9/2015 | 02/2017 | 65203130.1168 | 54201154.264 | 3188303.192 | 57389457.456 | 7813672.6608 | 0 | 0 | 57389457.456 | 7813672.6608 | 7813672.6608
Příprava | II/308 HK, Slatina - hranice okresu Rychnov n/Kněžnou, 2. etapa | KHK | IROP 1.1 | RK/26/1208/2015 | 9/2015 | 10/2017 | 49810282.4587 | 41306087.8926 | 2429769.876 | 43735857.7686 | 6074424.6901 | 0 | 0 | 21867928.8843 | 3037212.345 | 3037212.345
Příprava | II/285 Nahořany | KHK | IROP 1.1 | RK/26/1208/2015 | 9/2015 | 02/2017 | 37249419.0197 | 29792500 | 1752500 | 31545000 | 5704419.0197 | 0 | 0 | 31545000 | 5704419.0197 | 5704419.0197
Příprava | II/305 Albrechtice - Borohrádek | KHK | IROP 1.1 | RK/26/1208/2015 | 9/2015 | 12/2017 | 89838290.7131 | 74138395.2487 | 4361082.0735 | 78499477.3221 | 11338813.391 | 0 | 0 | 26166492.4407 | 3779604.4637 | 3779604.4637
Příprava | II/501 Lázně Bělohrad - Dolní Nová Ves | KHK | IROP 1.1 | RK/26/1208/2015 | 9/2015 | 12/2017 | 44907347.6153 | 37059461.6243 | 2179968.3308 | 39239429.9551 | 5667917.6602 | 0 | 0 | 13079809.985 | 1889305.8867 | 1889305.8867
Příprava | II/299 Choustníkovo Hradiště - Dvůr Králové nad Labem | KHK | IROP 1.1 | RK/26/1208/2015 | 9/2015 | 11/2016 | 27527561.9203 | 22716920.0313 | 1336289.4136 | 24053209.4449 | 3474352.4754 | 0 | 0 | 24053209.4449 | 3474352.4754 | 3474352.4754
Příprava | II/286 Jičín - Železnice - hranice okresu | KHK | IROP 1.1 | RK/26/1208/2015 | 9/2015 | 01/2018 | 101748435.2485 | 83967155.3022 | 4939244.4295 | 88906399.7317 | 12842035.5168 | 0 | 0 | 29635466.5772 | 4280678.5056 | 4280678.5056
Příprava | II/301 Trutnov, Petříkovická ul. vč. opěrné zdi Jívka | KHK | IROP 1.1 | RK/26/1208/2015 | 9/2015
Příprava | II/284 Miletín | KHK | IROP 1.1 | RK/26/1208/2015 | 9/2015
Příprava | II/324 Prasek - křižovatka silnic II/324 a II/327 | KHK | IROP 1.1 | RK/26/1208/2015 | 9/2015
ČR - PL silnice | [15 empty] | 0 | 5000000 |  |  | 5000000
| Modernizace regionálních silnic ve Východních Krkonoších | Dolnoslezské vojvodství / Dolnoslezská správa silnic a železnic ve Vratislavi | OP ČR - PL
| Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko – valbřišského regionu | KHK | OP ČR - PL
| Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor | KHK | OP ČR - PL
| Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko-českého příhraničí v oblasti Stolových hor | Powiat Kłodzki | OP ČR - PL
Kapitola 21 - pro odbor školství
IROP 2.4 | [15 empty] | 4170331.4 | 1853000 | 2317331.4 | 58123934.4 | 1853000 | 56270934.4
Příprava | Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové | KHK | IROP 2.4 - ITI | RK 25.1.2016 | 01/2017 | 08/2018 | 50000000 | 42500000 | 2500000 | 45000000 | 5000000 | 450000 | 50000 | 900000 | 100000 | 150000
Příprava | Dovybavení dílen ve Vážní ulici – zařízení pro diesel motory | KHK | IROP 2.4 - ITI | RK 25.1.2016 | 01/2017 | 12/2017 | 1815000 | 1542750 | 90750 | 1633500 | 181500 | 45000 | 5000 | 180000 | 20000 | 25000
Příprava | Střední škola technická a řemeslná - Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou | KHK | IROP 2.4 - ITI | RK 25.1.2016 | 01/2017 | 12/2017 | 20273880 | 17232798 | 1013694 | 18246492 | 2027388 | 90000 | 10000 | 243000 | 27000 | 37000
Příprava | Rekonstrukce dílen Střední školy řemeslné Jaroměř | KHK | IROP 2.4 - ITI | RK 25.1.2016 | 01/2017 | 06/2019 | 48000000 | 40800000 | 2400000 | 43200000 | 4800000 | 810000 | 90000 | 1800000 | 200000 | 290000
Příprava | Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie, biologie | KHK | IROP 2.4 - ITI | RK 25.1.2016 | 01/2017 | 12/2017 | 2000000 | 1700000 | 100000 | 1800000 | 200000 | 180000 | 20000 | 270000 | 30000 | 50000
Příprava | Rekonstrukce počítačové sítě | KHK | IROP 2.4 - ITI | RK 25.1.2016 | 01/2017 | 12/2017 | 5500000 | 4675000 | 275000 | 4950000 | 550000 | 180000 | 20000 | 180000 | 20000 | 40000
Příprava | Rekonstrukce-dostavba dílen v ulici J. Krušinky | KHK | IROP 2.4 - ITI | RK 25.1.2016 | 10/2017 | 12/2018 | 7865000 | 6685250 | 393250 | 7078500 | 786500 | 180000 | 20000 | 270000 | 30000 | 50000
Příprava | Rekonstrukce – přestavba dílen pro demontáže, ruční a strojní obrábění kovů | KHK | IROP 2.4 - ITI | RK 25.1.2016 | 01/2017 | 09/2018 | 13915000 | 11827750 | 695750 | 12523500 | 1391500 | 180000 | 20000 | 450000 | 50000 | 70000
Příprava | Školní statek Hořice | KHK | IROP 2.4 | RK 25.1.2016 | 01/2017 | 09/2018 | 38375000 | 32618750 | 1918750 | 34537500 | 3837500 | 180000 | 20000 | 342000 | 38000 | 58000
Příprava | Stavební úpravy, rekonstrukce a dostavba Gymnázia Trutnov | KHK | IROP 2.4 | RK 25.1.2016 | 01/2017 | 08/2018 | 40000000 | 34000000 | 2000000 | 36000000 | 4000000 | 648000 | 20000 | 900000 | 100000 | 120000
Příprava | Další modernizace technického vybavení | KHK | IROP 2.4 | RK 25.1.2016 | 06/2016 | 12/2016 | 8580000 | 7293000 | 429000 | 7722000 | 858000 | 495000 | 55000 | 7200000 | 800000 | 855000
Příprava | Nové technologie v technických oborech střední školy – SPŠ Hronov, Hostovského | KHK | IROP 2.4 | RK 25.1.2016 | 01/2017 | 12/2018 | 67247761 | 57160596.85 | 3362388.05 | 60522984.9 | 6724776.1 | 450000 | 50000 | 450000 | 50000 | 100000
Příprava | Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického | KHK | IROP 2.4 | RK 25.1.2016 | 01/2017 | 12/2018 | 12382396 | 10525036.6 | 619119.8 | 11144156.4 | 1238239.6 | 270000 | 30000 | 180000 | 20000 | 50000
Příprava | Optimalizace a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN | KHK | IROP 2.4 | RK 25.1.2016 | 01/2017 | 12/2017 | 8883000 | 7550550 | 444150 | 7994700 | 888300 | 315000 | 35000 | 0 | 0 | 35000
Příprava | Optimalizace a inovace vybavení odloučeného pracoviště SUPŠ HNN v Brněnské ulici | KHK | IROP 2.4 | RK 25.1.2016 | 01/2017 | 12/2017 | 6590000 | 5601500 | 329500 | 5931000 | 659000 | 225000 | 25000 | 0 | 0 | 25000
Příprava | Zkvalitnění praktického vyučování na střední škole | KHK | IROP 2.4 | RK 25.1.2016 | 01/2017 | 12/2017 | 9775000 | 8308750 | 488750 | 8797500 | 977500 | 247500 | 27500 | 900000 | 100000 | 127500
Příprava | Centrum odborné přípravy polygrafických oborů | KHK | IROP 2.4 | RK 25.1.2016 | 01/2017 | 10/2018 | 23280000 | 19788000 | 1164000 | 20952000 | 2328000 | 270000 | 30000 | 508500 | 56500 | 86500
Příprava | Vybavení polygrafických dílen technologií dokončovacího zpracování tiskovin a digitální přípravy tiskových forem | KHK | IROP 2.4 | RK 25.1.2016 | 07/2016 | 12/2016 | 14500000 | 12325000 | 725000 | 13050000 | 1450000 | 450000 | 50000 | 1350000 | 150000 | 200000
Příprava | Regionální centrum odborného a celoživotního vzdělávání - Modernizace stávajícího dílenského areálu středisko Hlušice | KHK | IROP 2.4 | RK 25.1.2016 | 01/2017 | 12/2018 | 60000000 | 51000000 | 3000000 | 54000000 | 6000000 | 225000 | 17500 | 450000 | 50000 | 67500
Příprava | Regionální centrum odborného a celoživotního vzdělávání - Modernizace stávajícího dílenského areálu středisko Nový Bydžov na Švarcavě | KHK | IROP 2.4 | RK 25.1.2016 | 01/2017 | 12/2018 | 9950000 | 8457500 | 497500 | 8955000 | 995000 | 112500 | 17500 | 450000 | 50000 | 67500
Příprava | Modulová výuka technických oborů se zaměřením na autoelektriku a autoelektroniku (automobilové obory) | KHK | IROP 2.4 | RK 25.1.2016 | 01/2017 | 12/2017 | 11670000 | 9919500 | 583500 | 10503000 | 1167000 | 1800000 | 200000 | 2403000 | 267000 | 467000
Příprava | Modernizace odborných učeben zubních techniků | KHK | IROP 2.4 | RK 25.1.2016 | 01/2017 | 12/2017 | 4000000 | 3400000 | 200000 | 3600000 | 400000 | 90000 | 10000 | 180000 | 20000 | 30000
Příprava | COV v lesnictví II. ETAPA, simulátory | KHK | IROP 2.4 | RK 25.1.2016 | 01/2017 | 06/2017 | 15000000 | 12750000 | 750000 | 13500000 | 1500000 | 450000 | 50000 | 450000 | 50000 | 100000
Příprava | COV v lesnictví II. ETAPA, rekonstrukce krčku polesí, přístavba víceúčelové haly | KHK | IROP 2.4 | RK 25.1.2016 | 01/2017 | 12/2018 | 50310487 | 42763913.95 | 2515524.35 | 45279438.3 | 5031048.7 | 2700000 | 300000 | 2509138.8 | 278793.2 | 578793.2
Příprava | COV v lesnictví II. ETAPA, strojní investice | KHK | IROP 2.4 | RK 25.1.2016 | 01/2017 | 06/2017 | 24553820 | 20870747 | 1227691 | 22098438 | 2455382 | 1350000 | 150000 | 859843.8 | 95538.2 | 245538.2
Příprava | COV v lesnictví II. ETAPA, strojní těžba | KHK | IROP 2.4 | RK 25.1.2016 | 01/2017 | 06/2017 | 20000000 | 17000000 | 1000000 | 18000000 | 2000000 | 900000 | 100000 | 900000 | 100000 | 200000
Příprava | Vytvoření materiální základny pro centrum celoživotního vzdělávání v oblasti gastronomie | KHK | IROP 2.4 | RK 25.1.2016 | 01/2017 | 09/2017 | 6773000 | 5757050 | 338650 | 6095700 | 677300 | 225000 | 25000 | 180000 | 20000 | 45000
Kapitola 21 - pro odbor sociálních věcí
IROP 2.1 | [15 empty] | 2100000 | 6200000 | -4100000 | 11580000 | 6200000 | 5380000
příprava | Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - výstavba v lokalitě Kostelec nad Orlicí | KHK | IROP 2.1 | RK/30/1406/2015 |  |  | 7000000 | 5950000 | 350000 | 6300000 | 700000 | 850000 | 150000 | 0 | 0 | 150000
záměr | Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - nákup pozemků a výstavba v lokalitě Častolovice | KHK | IROP 2.1 |  |  |  | 14000000 | 11900000 | 700000 | 12600000 | 1400000 | 1700000 | 300000 | 850000 | 150000 | 450000
záměr | Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - výstavba v lokalitě 1-5 | KHK | IROP 2.1 |  |  |  | 35000000 | 29750000 | 1750000 | 31500000 | 3500000 | 1700000 | 300000 | 1700000 | 300000 | 600000
záměr | Transformace DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU | KHK | IROP 2.1 |  |  |  | 14800000 | 12580000 | 740000 | 13320000 | 1480000 | 0 | 0 | 1700000 | 300000 | 300000
záměr | Výstavba Domků Na Květné - domova se zvláštním režimem | KHK | IROP 2.1 |  |  |  | 45000000 | 38250000 | 2250000 | 40500000 | 4500000 | 0 | 0 | 3400000 | 600000 | 600000
OPZ | [15 empty] | 7035000.3293 | 5915000 | 1120000.3293 | 23252961.6445 | 5915000 | 17337961.6445
realizace | Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV | KHK | OPZ | RK/16/760/2015 | 11/2015 | 10/2019 | 354898659.24 | 301663860.354 | 35489865.924 | 337153726.278 | 17744932.962 | 0 | 2950000 | 0 | 2950000 | 5900000
příprava | Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v KHK V | KHK | OPZ | RK/16/760/2015 | 1.2.2016 | 30.4.2018 | 11708366.45 | 9102111.48 | 1070836.64 | 10172948.12 | 585418.3225 | 2000000 | 307083.666 | 0 | 307083.33 | 614166.996
záměr | Podpora komunitních pobytových služeb sociální péče v Královéhradeckém kraji I - Po 1. etapě TRASS | KHK | OPZ |  |  |  | 49500000 | 42075000 | 4950000 | 47025000 | 2475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
příprava | Společně ke kvalitě | DD DKnL | OPZ | RK/34/1557/2015 | 8-10/2016 | 7-9/2018 | 3298341.25 | 2803590.06 | 329834.125 | 3133424.185 | 164917.06 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000
příprava | Transformace ÚSP Kvasiny | ÚSP Kvasiny | OPZ | RK/35/1666/2015 | 10-11/2016 | 9-10/2019 | 5829078.75 | 4954716.93 | 582907.85 | 5537624.78 | 291454.22 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000
příprava | Zavedení systému kvality DNSV | Domov Na Stříbrném vrchu | OPZ | RK/35/1663/2015 | 8-10/2016 | 7-9/2018 | 6548385 | 5566127.25 | 654838.5 | 6220965.75 | 327419.25 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000
příprava | Inovace a podpora procesů v Domově U Biřičky | Domov U Biřičky | OPZ | RK/30/1409/2015 | 1.9.2016 | 31.8.2018 | 3826387.5 | 3252429.37 | 382638.8 | 3635068.17 | 191319.83 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000
příprava | Podpora procesu plánování sociálních služeb v KHK | KHK | OPZ | 2016-01-25 | 1.7.2016 | 1.6.2019 | 20800000 | 17425000 | 2050000 | 19475000 | 1325000 | 0 | 0 | 0 | 220833.3333 | 220833.3333
záměr | Vývoj a implementace aplikace do chytrého mobilu. | KHK | OPZ |  |  |  | 2950000 | 2507500 | 295000 | 2802500 | 147500 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000
Kapitola 21 - pro odbor zdravotnictví, holding
IROP 1.3 | [15 empty] | 76230 | 1300000 | -1223770 | 10371500 | 1300000 | 9071500
příprava | Vybudování výjezdového stanoviště ZZS Temný Důl | KHK | IROP 1.3 | RK/25/1136/2015, RK/35/1710/2015 | 08/2015 | 12/2018 | 14795500 | 8381000 | 493000 | 8874000 | 5921500 | 686070 | 76230 | 0 | 0 | 76230
záměr | Zajištění vybavenosti ZZS KHK, 1+2 etapa | KHK | IROP 1.3 |  |  |  | 33000000 | 28050000 | 1650000 | 29700000 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
záměr | Výcviková a školící základna pro ZZS KHK, 1+2 etapa | KHK | IROP 1.3 |  |  |  | 11500000 | 9775000 | 575000 | 10350000 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IROP 2.3 | [15 empty] | 12000000 | 2000000 | 10000000 | 51750000 | 2000000 | 49750000
příprava | Přístrojové vybavení nemocnice Jičín | Oblastní nemocnice Jičín a.s. | IROP 2.3 |  | 05/2016 | 12/2018 | 70000000 | 59500000 | 0 | 59500000 | 10500000 | 0 | 0 | 17000000 | 3000000 | 3000000
příprava | Přístrojové vybavení nemocnice Trutnov | Oblastní nemocnice Trutnov a.s. | IROP 2.3 |  | 05/2016 | 12/2018 | 70000000 | 59500000 | 0 | 59500000 | 10500000 | 0 | 0 | 17000000 | 3000000 | 3000000
příprava | Přístrojové vybavení nemocnice Náchod | Oblastní nemocnice Náchod a.s. | IROP 2.3 |  | 05/2016 | 12/2018 | 70000000 | 59500000 | 0 | 59500000 | 10500000 | 0 | 0 | 17000000 | 3000000 | 3000000
záměr | Psychiatrická péče Oblastní nemocnice Jičín | Oblastní nemocnice Jičín a.s. | IROP 2.3 |  |  |  | 80000000 | 68000000 | 0 | 68000000 | 12000000 | 0 | 0 | 8500000 | 1500000 | 1500000
příprava | Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov | Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov | IROP 2.3 | RK/28/1291/2015 | 09/2015 | 12/2018 | 55000000 | 46750000 | 0 | 46750000 | 8250000 | 0 | 0 | 8500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 8250000 | 1500000 | 6750000
Kapitola 21 - pro odbor regionálního rozvoje, grantů, dotací a cestovního ruchu
záměr | Komplexní řešení zpřístupnění a ukládání digitálních dokumentů v SVK HK | KHK | IROP 3.1 |  | 06/2016 | 12/2016 | 1950000 | 1657500 | 97500 | 1755000 | 195000 | 175500 | 19500 | 1579500 | 175500 | 1495000 | 2500000 | -1005000 | 22695000 | 2500000 | 20195000
příprava | Gayerova kasárna v Hradci Králové – Muzeum východních Čech | KHK | IROP 3.1 | RK/28/1277/2015 | 01/2017 | 05/2020 | 225000000 | 191250000 | 11250000 | 202500000 | 22500000 | 0 | 0 | 11700000 | 1300000
příprava | Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov | KHK | IROP 3.1 | RK/28/1253/2015 | 01/2017 | 12/2019 | 50000000 | 42500000 | 2500000 | 45000000 | 5000000 | 0 | 0 | 4500000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 5000000 | 0 | 5000000
příprava | Smart akcelerátor Královehradeckého kraje | KHK | OPVVV | RK/37/1731/2015 | 10/2015 | 11/2019 | 25000000 | 21250000 | 0 | 21250000 | 3750000 | 425000 | 75000 | 2610714.29 | 460714.29 | 535714.29 | 1000000 | -464285.71 | 3750000 | 1000000 | 2750000
| Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky v polsko-českém příhraničí ("Eurovelo") | Województwo Dolnośląskie-IRT | OP ČR - PL, PO 2 | [13 empty] | 300000 |  |  | 300000
| Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj polsko-českého pohraničí „Společné dědictví“ | Dolnośląska Organizacja Turystyczna | OP ČR - PL, PO 2 | [13 empty] | 345000 |  |  | 345000
| Česko-polská Hřebenovka | Euroregion Glacensis | OP ČR - PL, PO 2 | [13 empty] | 650000 |  |  | 650000
| Technická pomoc pro Královéhradecký kraj - Interreg V-A ČR - Polsko | KHK | OP ČR - PL, PO 5
příprava | Kapitál + Inovace = Růst DANUBE (SEED+) | KHK/CIRI | DANUBE | 42310 | 09/2016 | 03/2019 | 4700000 | 3995000 | 0 | 3995000 | 705000 | 0 | 0 | 1331666.6667 | 235000 | 235000 | 0 | 235000 | 705000 |  | 705000
příprava | Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v KHK |  | OPVVV 3.3 | [13 empty] | 200000 |  |  | 200000
záměr | Rozvoj programových aktivit digitálního planetária v Hradci Králové | KHK | OPVVV |  | 06/2017 | 06/2019 | 24000000 | 20400000 | 0 | 20400000 | 3600000 | 0 | 0 | 850000 | 150000
realizace | Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje | CIRI | OPTP 1.3 | RK/37/1732/2015 | 01/2016 | 12/2017 | 4700000 | 3400000 | 600000 | 4000000 | 700000 | 1000000 | 150000 | 1000000 | 150000
IROP 3.2 (IKT) | [15 empty] | 0 | 7540000 |  |  | 7540000
příprava | Bezpečnostní infrastruktura a rozvoj TCK | KHK | IROP 3.2 | RK/32/1522/2015 | 10/2015 | 10/2017 | 30000000 | 25500000 | 1500000 | 27000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
záměr | Rozvoj datového skladu a BI | KHK | IROP 3.2 |  | 04/2015 | 02/2017 | 11585000 | 9847250 | 579250 | 10426500 | 1158500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
záměr | Nemocniční informační systém v KHK | HZ KHK / KHK | IROP 3.2 |  |  |  | 132000000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
příprava | Kybernetická bezpečnost ZZS KHK | Zdravotnická záchranná služba KHK | IROP 3.2 | RK/35/1644/2015 |  |  | 9460000 | 8041000 | 473000 | 8514000 | 946000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapitola 21 - pro odbor životního prostředí
záměr | IV. projekt vytváření území soustavy natura 2000 v Královéhradeckém kraji - II. část | KHK | OPŽP |  | 2016 | 2017 | 4719000 | 4719000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OPZP 5.1 | [15 empty] | 37768000 | 14132000 | 23636000 | 125138447.4 | 14132000 | 111006447.4
Příprava | Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem - Zateplení budovy průmyslovky | Střední škola íinformatiky a služeb, E. Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem | OPŽP 5.1 | RK/15/689/2015 | 6/2016 | 12/2017 | 25780000 | 10312000 | 0 | 10312000 | 15468000 |  |  |  |  | 0
Příprava | Snížení energetické náročnosti tělocvičny SŠ a ZŠ Opočno | SŠ A ZŠ Nové Město nad Metují - Husovo náměstí 1218, Nové Město nad Metují (Hlavní budova) | OPŽP 5.1 | RK/15/689/2015 | 5/2015 | 6/2017 | 20935000 | 8374000 | 0 | 8374000 | 12561000 | 0 | 0 | 4187000 | 6280500 | 6280500
Příprava | Zateplení objektu školy Gymnázia Broumov | Gymnázium, Broumov | OPŽP 5.1 | RK/15/689/2015 | 5/2016 | 6/2018 | 15870000 | 6348000 | 0 | 6348000 | 9522000 | 0 | 0 | 2000000 | 3000000 | 3000000
Příprava | Zateplení objektu školy a výměna oken v Novém Městě nad Metují | Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377 | OPŽP 5.1 | RK/15/689/2015 |  |  | 14000000 | 5600000 | 0 | 5600000 | 8400000 | 0 | 0 | 1200000 | 1800000 | 1800000
Příprava | Snížení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov | Gymnázium, Trutnov, Jiráskov náměstí 325 | OPŽP 5.1 | RK/15/689/2015 | 6/2016 | 9/2017 | 10900000 | 4360000 | 0 | 4360000 | 6540000 | 0 | 0 | 800000 | 1200000 | 1200000
Příprava | Zlepšení tepelně technických vlastností hlavní budovy školy v Kostelci nad Orlicí | Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí | OPŽP 5.1 | RK/15/689/2015 | 6/2016 | 9/2017 | 10856000 | 4342400 | 0 | 4342400 | 6513600 | 0 | 0 | 1200000 | 1800000 | 1800000
Příprava | Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže SPŠKS Hořice | SPŠ kamenická a scohařská, Hořice, Husova 675, OČ 601616871 | OPŽP 5.1 | RK/15/689/2015 | 5/2016 | 6/2017 | 10749999 | 4299999.6 | 0 | 4299999.6 | 6449999.4 | 0 | 0 | 4300000 | 6450000 | 6450000
Příprava | Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže ve Střední škole zahradnické v Kopidlně | Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1 | OPŽP 5.1 | RK/15/689/2015 | 5/2015 | 12/2016 | 10750000 | 4300000 | 0 | 4300000 | 6450000 | 0 | 0 | 4300000 | 6450000 | 6450000
Příprava | Zateplení a výměna oken v SŠHSS Teplice nad Metují | Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují | OPŽP 5.1 | RK/15/689/2015 | 5/2016 | 6/2017 | 8790000 | 3516000 | 0 | 3516000 | 5274000 | 0 | 0 | 1500000 | 2500000 | 2500000
Příprava | Výměna oken na Gymnáziu, Dobruška, Pulická 779 | Gymnázium, Dobruška, Pulická 779 | OPŽP 5.1 | RK/15/689/2015 | 6/2016 | 9/2017 | 8730000 | 3492000 | 0 | 3492000 | 5238000 | 0 | 0 | 1000000 | 1500000 | 1500000
Příprava | Snížení energetické náročnosti obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově | SŠTŘ Nový Bydžov | OPŽP 5.1 | RK/15/689/2015 | 6/2016 | 9/2017 | 7680000 | 3072000 | 0 | 3072000 | 4608000 | 0 | 0 | 800000 | 1200000 | 1200000
Příprava | Zateplení objektu tělocvičny VOŠ s SPŠ v Náchodě | VOŠ stavební a SPŠ stavební, arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931 | OPŽP 5.1 | RK/15/689/2015 | 5/2015 | 6/2017 | 5345000 | 2138000 | 0 | 2138000 | 3207000 | 0 | 0 | 1029000 | 1543500 | 1543500
Příprava | Zateplení objektu školy VOŠ a SPŠ Jičín | VOŠ a SPŠ, Jičín | OPŽP 5.1 | RK/15/689/2015 | 5/2015 | 6/2017 | 16284080 | 6513632 | 0 | 6513632 | 9770448 | 0 | 0 | 1060000 | 1500000 | 1500000
Příprava | Zateplení fasády a střechy budovy školy SŠGS v Nové Pace | Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka | OPŽP 5.1 | RK/15/689/2015 | 5/2015 | 6/2017 | 2850000 | 1140000 | 0 | 1140000 | 1710000 | 0 | 0 | 400000 | 600000 | 600000
Příprava | Zateplení domova mládeže SSOS Červený Kostelec | SSOS,Červený Kostelec | OPŽP 5.1 | RK/37/1795/2015 | 5/2015 | 9/2017 | 3000000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 1800000 | 0 | 0 | 400000 | 600000 | 600000
Příprava | Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad | SOU Lázně Bělohrad | OPŽP 5.1 | RK/37/1795/2015 | 5/2015 | 9/2017 | 12000000 | 4800000 | 0 | 4800000 | 7200000 | 0 | 0 | 400000 | 600000 | 600000
příprava | Zateplení a fasáda objektu Oranžový dům v areálu Trutnov. | Barevné domky Hajnice | OPŽP 5.1 | RK/15/689/2015 |  |  | 1694000 | 677600 | 0 | 677600 | 1016400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
příprava | Obnova obvodového pláště budovy LDN HK /fasáda/ a výměna špaletových dřevěných oken. | Léčebna pro dlouhodobě nemocné | OPŽP 5.1 | RK/15/689/2015 | 5/2015 | 12/2017 | 17150000 | 6860000 | 0 | 6860000 | 10290000 | 64000 | 96000 | 0 | 0 | 96000
příprava | Zateplení budovy ZZS KHK - II. etapa | Zdravotnická záchranná služba KHK | OPŽP 5.1 | RK/15/689/2015 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
příprava | Zateplení budovy VS Jaroměř | Zdravotnická záchranná služba KHK | OPŽP 5.1 | RK/15/689/2015 | 5/2015 | 12/2016 | 1200000 | 480000 | 0 | 480000 | 720000 | 32000 | 48000 | 0 | 600000 | 648000
Příprava | Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s., cestmistrovství Jičín | KHK | OPŽP 5.1 | RK/37/1795/2015 |  |  | 4000000 | 1600000 | 0 | 1600000 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CELKEM | [6 empty] | 2820438352.968 | 2172954514.1143 | 126003836.3725 | 2294239350.4869 | 388530003.2186 | 22150570 | 5919313.666 | 451979448.6703 | 104268232.0704 | 109737545.7364 | 50435000 | 41630601.4464 | 320616843.4445 | 50435000 | 284216843.4445
CELKEM za záměry | [6 empty] | 460004000 | 279511250 | 13586750 | 288379000 | 34906000 | 3575500 | 619500 | 20579500 | 3255500 | 5025000
CELKEM za projekty v realizaci | [6 empty] | 418517102.4516 | 354010129.6928 | 38969058.238 | 392979187.9308 | 25537914.5208 | 1000000 | 3100000 | 52825461.6528 | 10192981.5588 | 12992981.5588
CELKEM za projekty v přípravě | [6 empty] | 1941917250.5164 | 1539433134.4216 | 73448028.1345 | 1612881162.5561 | 328086088.6978 | 17575070 | 2199813.666 | 378574487.0175 | 90819750.5116 | 91719564.1776
Note on A6: 01: vyplňte pouze jednu z možností: záměr příprava realizace
Note on D6: 01: př. OPZP 5.1
Note on E6: 01: vyplňte ve formátu př. RK/5/124/2016
Note on F7: 01: vyplňte ve formátu př. 03/2016
Note on G7: 01: vyplňte ve formátu 06/2017
Note on R66: 01: z vratky org. 9999
Note on M67: 01: mpsv - 47 310 000 Kč
Note on O67: 01: mpsv - 47 120 000 Kč
Note on M68: poldova: 2 000 000 - vratka 2 300 000 - MPSV
Note on O68: poldova: mpsv - 1 600 000 Kč
Note on O70: poldova: mpsv - 1 133 424 Kč
Note on O71: poldova: mpsv - 2 329 000 Kč
Note on O72: poldova: mpsv - 2 500 000 Kč
Note on O73: poldova: mpsv - 1 500 000 Kč
Note on O74: poldova: mpsv - 7 000 000 Kč
Note on O75: poldova: mpsv - 1 500 000 Kč
Note on M133: 01: bude financováno z prostředků SUS KHK, které musí investovat do budov Kraje
Note on N133: 01: bude financováno z prostředků SUS KHK, které musí investovat do budov Kraje
Note on O133: 01: bude financováno z prostředků SUS KHK, které musí investovat do budov Kraje
Note on P133: 01: bude financováno z prostředků SUS KHK, které musí investovat do budov Kraje
Note on Q133: 01: bude financováno z prostředků SUS KHK, které musí investovat do budov Kraje