# „Aktualizace usnesení vlády č. 97 ze dne 9. února 2015 k návrhu zabezpečení investiční přípravy akce Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury“

Tabulka č. 1: Rozvoj centrální průmyslové zóny a související dopravní infrastruktury

| Název akce | Investor | Odhadované celkové náklady (mil. Kč) |  |  | Předpokl. realizace akce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | dle UV 97/2015 | aktualizace | změna |  |
| Rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny | KHK | 509 | 583 | +74 | 2017-2020 |
| Rekonstrukce vozovky III/30821 (Spy - Nové Město n. Met.(Krčín) | KHK | 50 | 65 | +15 | 2016–2018 |
| Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) | KHK | 163 | 148 | -15 | 2018–2019 |
| Přístup do PZ – vedlejší přístup | KHK | 9 | 14 | +5 | 2018–2019 |
| Zkapacitnění přístupu k PZ KHK-jih od komunikace I/14 | KHK | 0 | 22 | +22 | 2017-2018 |
| CELKEM |  | 731 | 832 | +101 |  |

Tabulka č. 2: Akce nezbytné dopravní infrastruktury v Královéhradeckém regionu

| Název akce | Investor | Odhadované celkové náklady (mil. Kč) |  |  | Předpokládaná realizace akce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | dle UV 97/2015 | aktualizace | změna |  |
| Zvýšení kapacity žst. Solnice – výstavba žst. Lipovka | SŽDC | 380 | 380 | 0 | 2020 |
| Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě n/M. na silnici III/30821 | SŽDC | 0 | 100 | +100 | 2020 |
| Dopravní řešení I/14 Rychnov nad Kn. – Obchvat 1. etapa | ŘSD | 340 | 650 | +310 | 2020+ |
| Obchvat města Solnice I/14 | KHK/ŘSD*** | 120 | 374 | +254 | 2019-2020 |
| I/11 -Obchvat Častolovice – Kostelec n/O. | ŘSD | 0 | 1100 | +1100 | 2020+ |
| I/14 - Úprava napojení průmysl. areálu Solnice-Kvasiny-Rychnov | ŘSD | 0 | 120 | +120 | 2020+ |
| mezisoučet | stát | 840 | 2 724 | 1 884 |  |
| Obchvat obce Častolovice – II/318 | KHK | 340 | 340 | 0 | 2020+ |
| II/321 Černíkovice – Domašín, obchvat | KHK | 210 | 135 | -75 | 2018-2019 |
| Komunikace III. třídy PZ Solnice – PZ Lipovka, vč. napojení žst. Lipovka | KHK | 0 | 180 | +180 | 2017-2020 |
| mezisoučet | KHK | 550 | 655 | +105 |  |
| Název akce | Investor | Odhadované celkové náklady (mil. Kč) |  |  | Předpokládaná realizace akce |
|  |  | dle UV 97/2015 | aktualizace | změna |  |
| Chodník komunikace III/31817 Solnice Kvasiny (ul. Zámecká) | Kvasiny | 5 | 5,5 | 0,5 | 2016 |
| Chodník komunikace III/31818 Kvasiny (č.p.22) - Kvasiny (ZŠ) - Kvasiny křižovatka Lukavice | Kvasiny | 10 | 10 | 0 | 2018 |
| Pokračování cyklostezky podél komunikace I/14 z obce Ještětice do Podbřezí | Bílý Újezd | 15 | 25,3 | +10,3 | 2018 |
| Dokončení cyklostezky do průmyslové zóny | Solnice/Kvasiny | 10 | 10 | 0 | 2020 |
| Prodloužení cyklostezky Rychnov-Solnice do centra Rychnova n/Kn. | Rychnov | 0 | 5 | +5 | 2018 |
| Chodníky a bezpečné přechody v obci Kvasiny | Kvasiny | 0 | 12,5 | +12,5 | 2018-2019 |
| Chodníky a bezpečné přechody ve městě Solnice | Solnice | 0 | 13,5 | +13,5 | 2017-2018 |
| mezisoučet | obce | 40 | 81,8 | 41,8 |  |
| CELKEM |  | 1430 | 3460,8 | 2030,8 |  |

Pozn.:  investice státu do majetku státu, náklad ohodnocen orientačně, bude zpřesněno v dalších stupních přípravy stavby

***Ve smyslu předchozích jednání KHK zajistí přípravu akce do stadia vydaného pravomocného stavebního povolení Královéhradecký KHK, ŘSD pak zajistí výběrové řízení na zhotovitele stavby a její realizaci.

Tabulka č. 3: Ostatní akce (technická infrastruktura, akce v oblasti bydlení, školství, vzdělávací a sportovní aktivity)

| Název akce | Investor | Odhadované celkové náklady (mil. Kč) |  |  | Předpokládaná realizace akce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | dle UV 97/2015 | Aktualizace | změna |  |
| Technická infrastruktura | Kvasiny | 43 | 55 | +12 | 2017+ |
| - Obecní dvůr (technické zázemí obce, sběrný dvůr) | Kvasiny | 5 | 5 | 0 | 2017-2018 |
| - Veřejné osvětlení a kamerový systém | Kvasiny | 8 | 20 | +12 | 2018-2019 |
| - Dokončení chybějící části kanalizace | Kvasiny | 30 | 30 | 0 | 2017-2020 |
| Technická infrastruktura | Solnice | 8 | 18 | +10 | 2017+ |
| - Veřejné osvětlení a kamerový systém | Solnice | 8 | 10 | +2 | 2017-2019 |
| - Osvětlení cyklostezky Ještětice - Solnice-Lipovka | Solnice | 0 | 4 | +4 | 2017-2018 |
| - AT stanice vodárenské sítě | Solnice | 0 | 4 | +4 | 2017-2019 |
| Technická infrastruktura | Rychnov | 0 | 9 | +9 | 2018 |
| - Veřejné osvětlení a kamerový systém | Rychnov | 0 | 9 | +9 | 2018 |
| Rekonstrukce místních komunikací obce Kvasiny (mimo chodníky) | Kvasiny | 0 | 25,5 | +25,5 | 2016-2018 |
| Stavební úpravy budovy ZŠ a MŠ Kvasiny | Kvasiny | 5 | 2,3 | -2,7 | 2016 |
| Protipovodňová opatření | Povodí Labe/SPÚ | 30 | 30 | 0 | 2018 |
| - Protipovodňová opatření na toku | Povodí Labe | 30 | 19 | -11 | 2018 |
| - Protipovodňová opatření v okolí | SPÚ | 0 | 11 | +11 | 2018 |
| ZTV sídliště | Kvasiny | 82 | 82 | 0 | 2017–2020 |
| Příprava území a ZTV sídliště | Solnice | 75 | 105 | +30 | 2017-2020 |
| Výstavba technické infrastruktury Rychnov n/Kn. | Rychnov | 0 | 9 | +9 | 2017-2018 |
| Název akce | Investor | Odhadované celkové náklady (mil. Kč) |  |  | Předpokládaná realizace |
|  |  | dle UV 97/2015 | Aktualizace | změna |  |
| Výstavba nájemních bytů Rychnov n/Kn. | Rychnov | 0 | 120 | +120 | 2018+ |
| Výstavba nájemních bytů Solnice | Solnice | 0 | 120 | +120 | 2017-2020 |
| Výstavba nájemních bytů okolí PZ | Ostatní obce | 0 | 160 | +160 | 2017-2020 |
| Rozšíření KD | Kvasiny | 18 | 54 | +36 | 2018-2019 |
| Stavební úpravy MŠ a ZŠ, sportovní areál | Kvasiny | 75,8 | 70 | -5,8 | 2016-2019 |
| - Revitalizace ZŠ, MŠ Kvasiny | Kvasiny | 54,8 | 40 | -14,8 | 2018-2019 |
| - Tělocvična a venkovní sportoviště | Kvasiny | 15 | 24 | +9 | 2018-2019 |
| - Zázemí sportovního areálu u nádraží | Kvasiny | 6 | 6 | 0 | 2017-2018 |
| Učebny škola | Solnice | 0 | 10 | +10 | 2018-2019 |
| Rekonstrukce KD (Společen. dům) | Solnice | 50 | 86,3 | +36,3 | 2017 – 2018 |
| Sportoviště, rekonstrukce objektu „Sokolovna“ | Solnice | 9 | 19 | +10 | 2017 – 2019 |
| Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov n. Kn. (I. a II. etapa) | KHK | 88 | 160 | +72 | 2016-2019 |
| Rekonstrukce budovy bývalého Kina na víceúčelový kulturní sál | Rychnov | 0 | 100 | +100 | 2018-2019 |
| Rekonstrukce atletických sportovišť | Rychnov | 0 | 20 | +20 | 2018 |
| Modernizace technického vybavení HZS KHK | HZS KHK | 0 | 25 | +25 | 2018 |
| CELKEM |  | 483,8 | 1 280,1 | 796,3 |  |

Tabulka č. 4 Zdravotnictví

| Název akce | Investor | Odhadované celkové náklady (mil. Kč) |  |  | Předpokládaná realizace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | dle UV 97/2015 | Aktualizace | změna |  |
| Nemocnice Rychnov nad Kněžnou | KHK | 300 | 380 | +80 | 2017-2020 |

Tabulka č. 5 Požadavek MV na navýšení kapacit PČR v regionu

| Název akce | Investor | Odhadované celkové náklady (mil. Kč) |  |  | Předpokládaná realizace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | dle UV 97/2015 | aktualizace | změna |  |
| Požadavek MV na navýšení kapacit Policie ČR v regionu vč. technického vybavení | MV | 0 | 82 | +82 | 2017-2020 |