###### Popis realizace klíčových aktivit

| Registrační číslo projektu | CZ.03.2.63/0.0/15_007/0015987 |
| --- | --- |
| Název projektu | Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VII |
| Číslo monitorovací zprávy | 01/2021 |

| Číslo klíčové aktivity | KA1 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Podpora náhradní rodinné péče, posilování spolupráce mezi zainteresovanými subjekty zabývající se NRP a rozvoj sociálně právní ochrany dětí v Královéhradeckém kraji |
| Seznam zrealizovaných činností: Koordinace aktivit kampaně „Staň se náhradním rodičem“ na podporu NRP v Královéhradeckém kraji Pracovní skupina se sešla online 2x v tomto období a to 12. 1. a 11. 2. 2021. Na jednání se řešila především: - zajištění lektora pro vzdělávání na vzdělávací akci pro stávající pěstouny – ideálně Štefan Sarközy - přehled vzdělávacích akcí provázejících organizací - strukturu plánovaných propagačních předmětů - plánované propagační nástroje, možnost propagace přes FB Mediální obraz náhradní rodinné péče v Královéhradeckém kraji Aktualizace webových stránek Podpora Týdne pěstounství |  |

| Číslo klíčové aktivity | KA2 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Vzdělávání sociálních pracovníků KÚ KHK |
| Seznam zrealizovaných činností: Akreditované vzdělávací kurzy pro sociální pracovníky KÚ KHK V rámci veřejné zakázky na zajištění vzdělávání byly dne 3. 11. 2020 a opakovaně 1. 12. 2020 uveřejněny výzvy k podání nabídek. Poté co se nepodařilo veřejnou zakázku zadat formou otevřeného řízení, se zadavatel rozhodl využít výjimky v zákoně a v souladu s § 18 odst. 3 ZZVZ a bodem 20.11.2 Metodiky OPŽ, jenž umožňuje, aby tyto části (neboť jejich předpokládaná hodnota nepřesahuje 20 % souhrnné hodnoty všech částí VZ), byly zadány postupem odpovídajícím předpokládané hodnotě těchto dílčích částí. V souladu se směrnicí KHK se jedná o VZMR I. a lze tedy tyto části zadat přímo určenému dodavateli. Efektivní vedení porad – Sociofaktor s.r.o. Prezentační dovednosti – Diakonická akademie s.r.o. Zajištění supervizí pro zaměstnance KÚ KHK - OSPOD - Byla vybrána supervizorka MUDr. Alena Vosečková, zatím se žádná supervize neuskutečnila. |  |

| Číslo klíčové aktivity | KA3 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Odchod dětí z dětských domovů |
| Seznam zrealizovaných činností: Pracovní skupina se sešla online 4. 11. 2020. Na jednání se řešila struktura a témata manuálu pro odchod dětí z dětských domovů. |  |

| Číslo klíčové aktivity | KA4 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Podpora rozvoje doprovázení na území Královéhradeckého kraje |
| Seznam zrealizovaných činností: Byla zpracována rešerše na klíčová slova, která byla vyhodnocena, a dále byly vybrány klíčové zdroje a provedena jejich analýza. Pracovní skupina se sešla online 3x v tomto období a to 3. a 25. 11. a 8. 12. 2020 Na jednání se řešila struktura metodiky a komentáře k pracovní verzi. Kulatý stůl, který se zabýval zjišťováním potřeb, se uskutečnil online 23. 2. 2021. |  |

| Číslo klíčové aktivity | KA5 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Zlepšení kvality systému péče o duševní zdraví a lidská práva |
| Seznam zrealizovaných činností: Metodické setkání zainteresovaných stran na obcích s rozšířenou působnosti V rámci aktivity se uskutečnilo 8 metodických jednání, všechna formou online, která moderovali metodici kvality J. Koldinská a J. Veselka. Součástí setkání je také prezentace MUDr. Simony Papežové, Oddělení reformy péče o duševní zdraví, Ministerstvo zdravotnictví ČR. 15.1.201 – pro ORP Rychnov nad Kněžnou 20. 1. 2021 – pro ORP Kostelec nad Orlicí 22. 1. 2021 – pro ORP Dobruška 27. 1. 2021 – Nové Město nad Metují 29. 1. 2021 – pro ORP Náchod 2. 2. 2021 – pro ORP Hořice 16. 2. 2021 – pro ORP Jičín 19. 2. 2021 – pro ORP Nová Paka Nastavení spolupráce s poskytovateli sociálních služeb Reflexe sebehodnocení a tvorba rozvojových plánů poskytovatelů sociálních služeb |  |

| Číslo klíčové aktivity | KA6 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Podpora veřejných opatrovníků a rozvoj veřejného opatrovnictví na území Královéhradeckého kraje |
| Seznam zrealizovaných činností: Vzdělávání dle Metodiky výkonu veřejného opatrovnictví v ORP – akreditované V rámci veřejné zakázky na zajištění vzdělávání byl vysoutěžen dodavatel Kalis s.r.o. Vzdělávací témata: Vybraná ustanovení zdravotního a sociálního práva pro veřejné opatrovníky/sociální pracovníky Sociálně právní pomoc osobě, která ohrožuje sebe a okolí Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby s omezenými právy Možnosti zastupování člověka v právních věcech z pohledu sociální práce a opatrovnictví Pracovní setkání veřejných opatrovníků a zástupců poskytovatelů sociálních služeb Posilování spolupráce veřejných opatrovníků v území prostřednictvím pravidelné spolupráce - kazuistické semináře Metodická setkání pro veřejné opatrovníky Podpora spolupráce na mezikrajské úrovni. |

| Číslo klíčové aktivity | KA7 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Podpora rozvoje sociální práce na obcích |
| Seznam zrealizovaných činností: Rozvoj spolupráce mezi sociálními pracovníky obcí a služeb Příprava workshopů pro osoby se zdravotním postižením a osoby závislé na návykových látkách Podpora pečujících osob Probíhala komunikace ohledně personálního zabezpečení koordinátorů. V tuto chvíli jsou zasmluvněni koordinátoři pro oblast Jaroměře, Trutnova, Vrchlabí a Hradec Králové. Svépomocné skupiny Workshopy Propagace sociálního bydlení na úrovni obcí Zvyšování odborné způsobilosti sociálních pracovníků obcí |  |

| Číslo klíčové aktivity | KA8 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Podpora veřejných opatrovníků a rozvoj veřejného opatrovnictví na území Královéhradeckého kraje |
| Seznam zrealizovaných činností: Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny (DOZP, CHB) Konzultační podpora k podpoře procesu TRASS pro vedení služeb na úrovni vzniklých domácností v rámci procesu transformace a současně budoucích restrukturalizovaných týmů služby DOZP ve stávajícím zařízení k podpoře případové práce supervize zajištění odborného (akreditované) vzdělávání V rámci veřejné zakázky Zajištění vzdělávání - dílčí část 1 - Práce s předsudky a stereotypy v sociálních službách byl vysoutěžen dodavatel Portus Praha, z.ú. Domov sociálních služeb Chotělice (DOZP, budoucí služba CHB) externí konzultační podpora při aktualizaci/revizi nastavení a dokumentace služby chráněné bydlení externí konzultační podpora k podpoře přechodů uživatelů do služeb s nižší mírou podpory zajištění odborného (akreditované) vzdělávání pro PSS V rámci veřejné zakázky Zajištění vzdělávání - dílčí část 3 – Individuální plánování byl vysoutěžen dodavatel Sociofaktor s.r.o. V rámci veřejné zakázky Zajištění vzdělávání - dílčí část 7 – Nácvik dovedností pro běžný život a vedení domácnosti byl vysoutěžen dodavatel SKOK do života, o.p.s. V rámci veřejné zakázky Zajištění vzdělávání - dílčí část 8 – Vztahy a sexualita lidí s mentálním postižením - úvod byl vysoutěžen dodavatel Freya,z.s. Domov bez bariér (DOZP) externí konzultační podpora pro poskytování služby supervize vedoucích pracovníků, sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách zajištění odborného (akreditované) vzdělávání pracovníků v sociálních službách V rámci veřejné zakázky Zajištění vzdělávání - dílčí část 9 – Bezpečná péče a manipulace s osobami s omezenou hybností byl vysoutěžen dodavatel CITYGRAPH s.r.o. V rámci veřejné zakázky Zajištění vzdělávání - dílčí část 10 – Zásady práce s agresivním klientem, prevence a řešení konfliktů byl vysoutěžen dodavatel Bc. Martin Florián Barevné domky Hajnice (DOZP, CHB, SR, STD) externí konzultační podpora - nastavení služby DZR - 15. 2. 2021 se uskutečnila konzultace na téma Rekapitulace dokončených metodik DZR a garantovaná nabídka služeb pod vedením J. Koldinské. externí konzultační podpora – zkvalitnění stávajících služeb CHB, DOZP, SR - 24. 2. 2021 se uskutečnila konzultace na téma Individuální plánování pod vedením J. Syrového. externí konzultační podpora s využitím techniky „stínování“ v předpokládané struktuře: jednání multidisciplinárních setkání stáže vedoucích pracovníků Supervize zajištění odborného akreditovaného vzdělávání V rámci veřejné zakázky Zajištění vzdělávání - dílčí část 8 – Vztahy a sexualita lidí s mentálním postižením - úvod byl vysoutěžen dodavatel Freya,z.s. V rámci veřejné zakázky Zajištění vzdělávání - dílčí část 12 – Vztahy a sexualita lidí s mentálním postižením - rozšiřující byl vysoutěžen dodavatel Freya,z.s. V rámci veřejné zakázky Zajištění vzdělávání - dílčí část 13 – Ochrana práv uživatelů sociálních služeb byl vysoutěžen dodavatel PROFIMA EDUCATION, s.r.o. Domov Dolní zámek Kazuistická setkání – spolupráce při podpoře přechodu uživatelů odborné vzdělávání V rámci veřejné zakázky na zajištění vzdělávání byla dne 3. 11. 2020 uveřejněna výzva k podání nabídek. Poté co se nepodařilo veřejnou zakázku zadat formou otevřeného řízení, se zadavatel rozhodl využít výjimky v zákoně a v souladu s § 18 odst. 3 ZZVZ a bodem 20.11.2 Metodiky OPŽ, jenž umožňuje, aby tyto části (neboť jejich předpokládaná hodnota nepřesahuje 20 % souhrnné hodnoty všech částí VZ), byly zadány postupem odpovídajícím předpokládané hodnotě těchto dílčích částí. V souladu se směrnicí KHK se jedná o VZMR I. a lze tedy tyto části zadat přímo určenému dodavateli. – Duševní obtíže uživatelů návykových látek (alkoholu) - Společnost podané ruce, o.p.s. |  |

| Číslo klíčové aktivity | KA8 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | # Evaluace |
| Seznam zrealizovaných činností: Dne 21. 1. 2021 byla vyhlášena veřejná zakázka na zajištění evaluace projektu. Výsledek do konce období nebyl znám, probíhala fáze hodnocení a posouzení nabídek. |  |