###### Popis realizace klíčových aktivit

| Registrační číslo projektu | CZ.03.2.63/0.0/15_007/0010322 |
| --- | --- |
| Název projektu | Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VI |
| Číslo monitorovací zprávy | 01/2019 |

| Číslo klíčové aktivity | KA1 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Podpora zvyšování kvality a deinstitucionalizace vybraných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji pro osoby s postižením |
| Seznam zrealizovaných činností: Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny Konzultace k podpoře TRASS vede J. Veselka. V rámci změny projektu došlo k celkovému snížení těchto konzultací z 22 na 12 ve prospěch konzultací k podpoře přechodů. Pracovní skupina má 5 členů včetně ředitelky. - Konzultace se uskutečnily ve dnech 27. 5. a 3. 6. 2019 a byly zaměřeny na dopracování akčního plánu na rok 2019. Konzultace k podpoře přechodů uživatelů, které vede J. Koldinská se uskutečnily v rámci setkání multidisciplinárních týmů ve dnech 31. 5. 2019 (2x MDT) a 26. 6. 2019 (2x MDT). Domov sociálních služeb Chotělice Konzultační podporu k řízení procesu změny vede A. Goisová, které se konaly v těchto dnech: 26. 3. 2019 na téma Analýza současného stavu 26. 4. 2019 na téma Plán realizace změny a harmonogram k Plánu realizace změny 21. 6. 2019 - Ve dnech 23. 4. a 29. 5. 2019 se uskutečnily stáže pro začínající nebo nové pracovnice. Stáže se konaly v Domově Dědina pod vedením mentorů M. Čiháka a M. Baliharové. Stáží se zúčastnilo celkem 9 pracovnic, které během stáže navštívily celkem 5 bytů služby chráněného bydlení. Zde byly také seznámeny s metodikami, směrnicemi a pravidly, kterými se služba chráněného bydlení řídí, cílem služby i vlastním chodem domácností. - Na základě výběrového řízení byl vybrán dodavatel Marlin, s.r.o. na zajištění kurzu na téma Podpora při rozhodování. S vybraným dodavatelem je podepsaná smlouva. Kurz se uskuteční v dalším monitorovacím období. - Současně bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele kurzu Vedení domácnosti a hospodaření s penězi, ale vzhledem k tomu, že nepřišla žádná nabídka, bylo Výběrové řízení zrušeno a vyhlášeno znovu. Domov bez bariér - Konzultace k poskytování služby týkající se zajištění kvality sociálních služeb vedl MUDr. J. Ježek ve dnech 29. 3., 29. 5. a 27. 6. 2019. Tematicky byly konzultace zaměřeny na práci v rámci managmentu organizace – optimální vytěžení stávajícího organizačního schématu, nastavení účinné spolupráce vedoucích pracovníků, budování a posilování týmové vize, kompetence a hranice pracovních činností vedoucích pracovníků. - Konzultace s využitím techniky stínování vedla E. Mifková ve dnech 4. a 25. 6. 2019. - Na základě výběrového řízení byl vybrán dodavatel PROFIMA EDUCATION, s.r.o. na zajištění kurzu na téma Individuální plánování – principy aplikace v praxi, ale do konce sledovaného období nebyla ještě podepsaná smlouva o realizaci kurzu. - Současně bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele kurzu Spolupráce a vzájemná podpora pracovníků v rámci týmů přímé obslužné péče, ale výběrové řízení bylo zrušeno. - Byly zahájeny supervize se supervizorem J. Ježkem: pro pracovníky v sociálních službách ve dnech 23. 1. a 14. 6. 2019 5 individuálních supervizí pro pracovníky dne 21. 6. 2019 pro vedoucí pracovníky dne 21. 6. 2019 pro ředitelku ve dnech 23. 1. a 14. 6. 2019. Barevné domky Hajnice Uskutečnily se konzultace k nastavení služby Domov se zvláštním režimem, které vedla J. Koldinská a H. Jůn ve dnech: 11. 3. 2019 na téma Veřejný závazek DZR BD Hajnice 9. 4. 2019 na téma Úprava veřejného závazku a implementace závazku do života klientů 20. 5. 2019 na téma Garantovaná nabídka služeb 11. 6. 2019 na téma Garantovaná nabídka služeb - pokračování - Pracovní skupina má 6 členů včetně ředitelky. - Ve dnech 21. 5., 23. 5., 28. 5., 17. 6. a 20. 6. 2019 se uskutečnily stáže pro pracovníky Barevné domky Hajnice. Stáže se konaly v Domově se zvláštním režimem - Národní ústav pro autismus, z.ú. (NAUTIS) pod vedením mentorky K. Šulcové. Stáží se zúčastnilo celkem 15 pracovníků. - Na základě výběrového řízení byly vybráni dodavatelé na zajištění kurzu takto: Šetrná sebeobrana v podmínkách sociálních služeb – PROFIMA EDUCATION, s.r.o. – smlouva již podepsaná Duševní hygiena, relaxační techniky - PROFIMA EDUCATION, s.r.o. – smlouva již podepsaná Konfliktní situace – Naděje, (do konce sledovaného období nebyla ještě podepsaná smlouva o realizaci kurzu). Podpora motivace uživatelů sociálních služeb – Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, z.s. – smlouva již podepsaná - Kurzy se uskuteční v dalším monitorovacím období. Konzultace zaměřené na techniku stínování, které vede M. Čihák, se uskutečnily takto: Pro DOZP ve dnech 17. 4., 12. 5 a 13. 6. 2019 a byly zaměřeny na celkové prostředí, kde je služba poskytována, přímou obslužnou péči, vybrané služby a individuální plánování služby v Duhovém oddělení, v Měsíčním oddělení, v Zeleném a Modrém domku. Pro CHB ve dnech 3. 5., 22. 5. a 21. 6. 2019 a byly zaměřeny na celkové prostředí, kde je služba poskytována, přímou obslužnou péči, vybrané služby a dokumentaci ve Stříbrném domě Dvůr Králové nad Labem, ve Zlatém domě v Trutnově a v Oranžovém bytě v Trutnově. Ústav sociální péče Domečky Na základě výběrového řízení byl vybrán dodavatel PROFIMA EDUCATION, s.r.o. na realizaci kurzů: Náplň dne/možnosti aktivizace klientů s těžkým a hlubokým mentálním postižením – smlouva již podepsaná. Tento kurz se uskuteční až v dalším monitorovacím období. Práva, povinností a odpovědnost v práci s klientem/ochrana práv v sociálních službách – smlouva již podepsaná. První běh tohoto kurzu se uskutečnil 12. 6. 2019 v Rychnově nad Kněžnou a vedla ho lektorka Mgr. Pavlína Kráčmarová. Osvědčení získalo 19 osob. Ostatní běhy se uskuteční v dalším monitorovacím období. - Byly zahájeny supervize se supervizorem M. Havlíkem: pro pracovníky v sociálních službách ve dnech 1. 4. a 23. 5. 2019 pro sociální pracovníky ve dnech 19. 3., 1. 4., 23. 5. 2019 pro ředitele dne 19. 3. 2019. |  |

| Číslo klíčové aktivity | KA2 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Zvyšování kvality sociálních služeb |
| 2.1 Dlouhodobé konzultace V období ledna a února probíhal první sběr žádostí poskytovatelů sociálních služeb o konzultace. Konzultace jsou zaměřeny na témata: rozvoj dokumentace služby (formulován zadavatelem v Pověření službou obecného hospodářského zájmu), zpracování garantované nabídky, dokumentace postupu jednání se zájemcem o službu, proces individuálního plánování, dokumentace poskytování úkonů služby Ke konzultační podpoře bylo vybráno 36 sociálních služeb a od května byly konzultace zahájeny. Poskytovatel; Konzultant. Diakonie ČCE – středisko BETANIE; Lorencová; 10. 5. 2019; 4. 6. 2019. Domov důchodců Mlázovice; Panenková; 30. 5. 2019. DUHA, o.p.s; Snížek; 21. 5. 2019. Farní charita Rychnov nad Kněžnou; Karlová; 27. 5. 2019. Město Česká Skalice; Brzková; 20. 5. 2019. Město Úpice; Brzková; 13. 5. 2019; 10. 6. 2019. NONA 92 o.p.s.; Cupáková; 7. 5. 2019; 4. 6. 2019. Občanské sdružení Salinger - NZDM; Čermák; 21. 6. 2019. SENIOR CENTRUM Hradec Králové o.p.s.; Karlová; 11. 6. 219. Začít spolu; Urbanová; 18. 6. 2019 20. 6. 2019. 2.2 podpora koordinace deinstitucionalizace a transformace pobytových sociálních služeb Probíhaly konzultace poskytovatelům v průběhu realizace aktivity 1. Současně byl připomínkován návrh Akčního plánu přechodu od ústavní péče k podpoře v komunitě s pomocí terénních, ambulantních a pobytových sociálních služeb komunitního typu pro období 2019 – 2021. 2.3 Sjednocení procesu sociálního šetření a evidence žádostí vybraných pobytových služeb sociální péče v KHK Pobytové služby sociální péče pro seniory závislé na péči Byla sestavena pracovní skupina, která je složená ze zástupců poskytovatelů sociálních služeb a zástupců Královéhradeckého kraje, a tato skupina pod vedením odborného garanta J. Syrového zahájila v únoru činnost. Zástupci poskytovatelů sociálních služeb: Domovy Na Třešňovce DD Dvůr Králové nad Labem DpS Trutnov Domov U Biřičky DD Tmavý Důl DD Černožice MSSS Oáza ÚSSM Nová Paka DpS Rychnov nad Kněžnou Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí DD Humburky Jednání pracovní skupiny se uskutečnila v termínech: 19. 2., 19. 3., 30. 4., 22. 5. a 5. 6. 2019. Na jednáních se řešila tato témata: Oblasti nepříznivé sociální situace Proces jednání se zájemcem o službu Práce se žádostí – odmítnutí, zastavení řízení Práce se zdravotní kartou Pobytové služby pro osoby s postižením Byla sestavena pracovní skupina, která je složená ze zástupců poskytovatelů sociálních služeb a zástupců Královéhradeckého kraje, a tato skupina pod vedením odborného garanta A. Goisové zahájila činnost v březnu. Zástupci poskytovatelů sociálních služeb: ÚSP pro mládež Kvasiny Barevné domky Hajnice Skok do života Jednání pracovní skupiny se uskutečnila v termínech: 8. 3., 8. 4., 10. 5. a 7. 6. 2019. Na jednáních se řešila tato témata: Specifikace nepříznivé sociální situace Karta žadatele Kategorie žadatelů |

| Číslo klíčové aktivity | KA3 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Podpora rozvoje sociální práce na obcích |
| 3.1 Případové konference Ve sledovaném období se uskutečnily dvě případové konference: 14. 3. 2019 svolavatelem byl MÚ Chlumec nad Cidlinou 22. 3. 2019 svolavatelem byl MÚ Dvůr Králové nad Labem 3.2 Metodika realizace případových konferencí Byla sestavena pracovní skupina, která se sešla 30. 5. a 13. 6. 2019. Facilitátorem skupiny je R. Janebová. Tématem byl účel, struktura metodiky a fáze případových konferencí. 3.3 Zvyšování odborné způsobilosti sociálních pracovníků Ve dnech 27. – 28. 6. 2019 se ve Špindlerově Mlýnu uskutečnila metodická porada pro sociální pracovníky a pracovníky, jenž mají v agendě integraci romských komunit. Program: Sociální pohřby Role sociální práce v SPOD, návaznost a spolupráce Duální diagnozy Standardizovaný záznam sociální práce v Jednotném informačním systému MPSV Sociální bydlení a sčítání osob bez domova v KHK Postup Krajského úřadu při kontrole výkonu sociální práce a sociální kurately na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a výkonu sociální práce na obcích s pověřeným obecním úřadem – revize metodiky Kazuistiky sociální práce z obcí – příklady dobré praxe (Hradec Králové, Chlumec nad Cidlinou) Informace v rámci agend Protidrogové koordinátorky a prevence kriminality Problematika zabezpečení výkonu agendy romské integrace na obcích s rozšířenou působností Reforma psychiatrické péče - Metodické porady se zúčastnilo 27 osob. Kazuistické semináře pro sociální pracovníky obcí a sociálních služeb vedla S. Horká a uskutečnily se v termínech 16. 4., 14. 5. a 28. 5. 2019. Seminářů se zúčastnilo 17 osob. - V rámci vzdělávání pro sociální pracovníky byl na základě výběrového řízení vybrán dodavatel Naděje na zajištění kurzu Psychiatrické minimum. S dodavatelem byla podepsaná smlouva a nastaven harmonogram realizace, kurz se uskuteční v dalším monitorovacím období. Během přípravy na proces standardizace sociální práce v přenesené působnosti byla sestavena pracovní skupina, která se sešla 11. 4. a 17. 5. 2019. Facilitátorem skupiny je A. Havlíková. Tématem byly okruhy standardizace, obsah standardů a jejich zpracování. - V území ORP probíhaly případová setkávání takto: ORP. Broumov; Lupoměská; 28. 3.2019; 16. 5.2019; 26. 6.2019. Náchod; Švadlenová; 22. 3.2019; 21. 5.2019; 20. 6.2019. Jaroměř; Macháček; 11. 3.2019; 16. 4. 2019; 7. 6.2019. Hradec Králové; Gilarová; 14. 3.2019; 25. 4. 2019; 26. 6. 2019. Kostelec nad Orlicí; Tomášová; 26. 3.2019; 23. 5.2019; 20. 6.2019. Rychnov nad Kněžnou; Janečková; 8. 3.2019; 3. 5.2019; 7. 6.2019. Nové Město nad Metují; Matoušová; 10. 5.2019 17. 5.2019; 28. 6.2019. |

| Číslo klíčové aktivity | KA4 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Podpora veřejných opatrovníků a rozvoj veřejného opatrovnictví na území KHK |
| 4.1 Doplnění a šíření metodiky výkonu veřejného opatrovnictví KHK Pracovní skupinu, která má 10 členů vedou M. Ondráčková a A. Nosková, které se podílely na zpracování původní metodiky. Na prvním jednání pracovní skupiny dne 8.3.2019 byly účastníci seznámeni s postupem, jak se bude metodika přepracovávat a doplňovat. Tématem druhého jednání dne 26. 4. 2019 byla spisová dokumentace a kontrola výkonu veřejného opatrovnictví. 4.2 Vzdělávání pro veřejné opatrovníky obcí Dne 21. 3. 2019 se v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje uskutečnil první seminář, který lektorovala A. Nosková. Téma semináře byla Odpovědnost opatrovníka a opatrované osoby a Hospodaření s finančními prostředky opatrované osoby. Semináře se zúčastnilo 27 osob. 4.3 Pracovní setkání veřejných opatrovníků Pracovní setkání veřejných opatrovníků a zástupců poskytovatelů sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením se uskutečnilo 30. 4. 2019. Na setkání byly nejprve uvedeny důvody tohoto setkání (popis současného stavu spolupráce) a představeny možnosti nastavení vzájemné spolupráce. Velká část byla věnována sdílení dobré praxe. Pracovního setkání se zúčastnilo celkem 27 osob. 4.4 Posilování spolupráce veřejných opatrovníků v území Dne 31. 5. 2019 se uskutečnil v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje kazuistický seminář pro veřejné opatrovníky, kterého se zúčastnilo 16 osob. 4.6 Metodické porady pro veřejné opatrovníky Ve dnech 9. -10. 5. 2019 se uskutečnila v Deštném v Orlických horách výjezdní metodická porada pro veřejné opatrovníky, kterou vedly M. Machová aj. Ouřetská z KÚ KHK, témata s právní tematikou lektorovala A. Nosková Program: Spis, spisová dokumentace Správa jmění opatrovaných osob Hospodaření se jměním opatrovaných osob Kontrola výkonu veřejného opatrovnictví Schvalování běžných a neběžných právních jednání Namítání neplatnosti právních jednání - Metodické porady se zúčastnilo 29 osob. |  |

| Číslo klíčové aktivity | KA5 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Zvyšování kvality náhradní rodinné péče, posilování spolupráce mezi zainteresovanými subjekty zabývajícími se náhradní rodinnou péčí a rozvoj sociálně právní ochrany dětí v Královéhradeckém kraji |
| 5.1 Zajištění kampaně a osvětová činnost v náhradní rodinné péči Tým pro rozvoj náhradního rodičovství v Královéhradeckém kraji se sešel třikrát a to v termínech 26. 2., 2. 4. a 11. 6 2019. Na jednáních byly vydefinovány základní požadavky na vizuál a samotnou propagaci, což vytvořilo podklad pro vyhlášení veřejné zakázky. Jelikož došlo ke změnám v propagaci oproti žádosti o podporu, byla podána žádost o změnu, která byla schválena. Současně došlo na základě nového průzkumu trhu ke snížení celkové předpokládané hodnoty zakázky (nižší než 400 000 Kč bez DPH). Výběrové řízení bylo 20. 6. 2019 a lhůta pro podání nabídek do 4. 7. 2019 14:00 hodin. 5.2 Supervize Supervizní podporu 7 pracovnicím OSPOD KÚ KHK poskytl M. Havlík v termínech: 5. 2., 11. 2., 25. 3., 28. 3., 9. 4., 29. 4., 21. 5., 27. 5. a 17. 6. 2019. |  |

| Číslo klíčové aktivity | KA6 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Podpora realizace protidrogové politiky na území KHK |
| Ve dnech 14. – 15. 5. 2019 se v Deštném v Orlických horách uskutečnilo jednání mezioborové pracovní skupiny pro oblast závislostí a jednotlivých subjektů v oblasti adiktologie. Jednání proběhlo s nižší účastí, než bylo plánováno, zejména z důvodů náhlých mimořádných událostí. Přesto se program plně realizoval. Program: Novinky v jednotlivých oblastech protidrogové politiky Představení služeb Laxus z.ú. Duální diagnozy Problematika hazardního hraní Aktuální situace na poli Toxi týmu a situace ze strany PČR Péče o klienta – návaznost služeb - Velkým přínosem byla výměna zkušeností informací mezi kolegy z oblastí sociálních služeb a represivních složek. V rámci setkání byla iniciována schůzka se Zdravotnickou záchrannou službou KHK. Nad rámec programu se hovořilo na téma transformace psychiatrické péče a péče o klienty s adiktologickými problémy. Jednání se účastnilo 9 osob.. |

| Číslo klíčové aktivity | KA7 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Zvyšování povědomí v oblasti práv obětí trestných činů |
| Byl vytvořen leták na pomoc obětem trestných činů |  |

| Číslo klíčové aktivity | KA8 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Evaluace |
| - Na základě výběrového řízení byl vybrán dodavatel SocioFaktor s.r.o. na zajištění evaluace projektu. Byla vytvořena Vstupní evaluační zpráva, která je přílohou Zprávy o realizaci. - Vstupní evaluace se opírá o individuální polostrukturované rozhovory, které byly provedeny s garanty aktivit a o sekundární analýzu dat projektu. |  |