###### Popis realizace klíčových aktivit

| Registrační číslo projektu | CZ.03.2.63/0.0/15_007/0015987 |
| --- | --- |
| Název projektu | Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VII |
| Číslo Zprávy o realizaci | 02/2021 |

| Číslo klíčové aktivity | KA1 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Podpora náhradní rodinné péče, posilování spolupráce mezi zainteresovanými subjekty zabývající se NRP a rozvoj sociálně právní ochrany dětí v Královéhradeckém kraji |
| Koordinace aktivit kampaně „Staň se náhradním rodičem“ na podporu NRP v Královéhradeckém kraji Pracovní skupina proběhla korespondenčně 13. 5. 2021 Témata jednání: - zajištění lektora pro vzdělávání na vzdělávací akci pro stávající pěstouny – ideálně Štefan Sarközy - přehled vzdělávacích akcí provázejících organizací - struktura plánovaných propagačních předmětů - plánované propagační nástroje, možnost propagace přes FB Další pracovní skupina se uskutečnila 12. 8. 2021, a sice formou on line. Tématem byla organizace Týdne pěstounství. Mediální obraz náhradní rodinné péče v Královéhradeckém kraji Průběžná aktualizace webových stránek http://stansenahradnimrodicem.cz/ Zhotovené propagační předměty - 200 ks hra jojo - 200 ks létající talíř - 200 ks antistresový míček - 300 ks nákupní taška - 50 ks triko polo pánské - 50 ks triko dámské - 500 ks eco notes s propiskou - 1000 ks nafukovací balonky včetně plastového držáku - 1000 ks propisky Vytištěno 2000 ks letáků – A5 Vytištěny plakáty pro akce v terénu: - 20 ks A2 – na zasunutí do dřevěných stojanů - 30 ks A0 na PVC desky – pevné stabilní: Využití na akcích: 8. 7. 2021 Den rodiny 28. 8. 2021 Poklad na Stříbrném rybníku Zveřejnění inzerátu v regionálním tisku 27. 8. 2021 – Mladá fronta DNES Hradecký, Hradecký deník |  |

| Číslo klíčové aktivity | KA2 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Vzdělávání sociálních pracovníků KÚ KHK |
| Akreditované vzdělávací kurzy pro sociální pracovníky KÚ KHK Kurz Prezentační dovednosti pro vedoucí pracovníky a sociální pracovníky v sociálních službách - Akreditace - A2019/0194-SP/VP, 16 výukových hodin - Dodavatel: Diakonická akademie s.r.o. - Termín: 3. – 4. 6. 2021 - Počet absolventů: 15 - Forma: prezenčně Zajištění supervizí pro zaměstnance KÚ KHK – OSPOD - Krejčová Ilona - 11. 3., 16. 4. a 15. 6. 2021 - Malá Hana - 18. 3. a 7. 5. 2021 - Matoušová Ivana - 29. 4. 2021 - Pelová Šárka - 11. 3. a 21. 5. 2021 - Pinkavová Lenka - 4. 3., 22. 4. a 15. 6. 2021 - Škorpíková Andrea - 4. 3. a 22. 4. 2021 - Šuplerová Radka - 2. 3. a 12. 5. 2021 - Vrbicová Lada 2. 3. a 15. 4. 2021 |  |

| Číslo klíčové aktivity | KA3 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Odchod dětí z dětských domovů |
| Pracovní skupina se sešla 13. 4. online a 8. 6. 2021 prezenčně. Témata: - ujasnění postupů mezi zástupci DD a zástupci OSPOD - informace k transformaci - využití případových konferencí - struktura metodiky |  |

| Číslo klíčové aktivity | KA4 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Podpora rozvoje doprovázení na území Královéhradeckého kraje |
| Pracovní skupina se sešla 15. 6. a 31. 8. 2021 Na jednání se řešila struktura metodiky a komentáře k pracovní verzi. |  |

| Číslo klíčové aktivity | KA5 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Zlepšení kvality systému péče o duševní zdraví a lidská práva |
| Metodické setkání zainteresovaných stran na obcích s rozšířenou působnosti V rámci aktivity se uskutečnilo dalších 8 metodických jednání, všechna formou online, která moderovali metodici kvality J. Koldinská a J. Veselka. Součástí setkání je také prezentace MUDr. Simony Papežové, Oddělení reformy péče o duševní zdraví, Ministerstvo zdravotnictví ČR. - 11. 3. 20221 – pro ORP Jaroměř - online - 19. 3. 2021 – pro ORP Hradec Králové – online - 23. 3. 2021 – pro ORP Nový Bydžov – online - 13. 4. 2021 – pro ORP Dvůr Králové nad Labem – online - 27. 4. 2021 – pro ORP Trutnov – online - 3. 5. 2021 – pro ORP Vrchlabí – on line - 4. 5. 2021 – pro ORP Broumov - online - Metodických setkání se zúčastnilo celkem 116 osob Nastavení spolupráce s poskytovateli sociálních služeb Zapojená zařízení sociálních služeb v Královéhradeckém kraji: Domovy pro osoby se zdravotním postižením: - Barevné domky Hajnice - Domovy na Třešňovce - Domov sociálních služeb Skřivany - ÚSP pro mládež Kvasiny - Domovy se zvláštním režimem: - DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU - Domov Dolní Zámek Chráněné bydlení: - Domov sociálních služeb Skřivany - Barevné domky Hajnice Denní stacionář: - NONA 92, o.p.s. Odborné sociální poradenství: - Křesadlo HK - Život bez bariér Sociální rehabilitace: - NONA 92, o.p.s. - PFERDA z.ú. - Aspekt - Život bez bariér - Křesadlo HK - DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU - Dále byla vytvořena metodika procesu hodnocení a uskutečnila se tři setkání pro poskytovatele, která se zabývala představením metodiky procesu sebehodnocení zaměřeného na zajištění kvalitní péče a uspokojování potřeb u cílové skupiny osob s duševním onemocněním a zadáním zpracování sebehodnocení: - 15. 6. 2021 - prezenčně - 17. 6. 2021 - online - 23. 6. 2021 – online - V průběhu července a srpna zpracovávali poskytovatelé sebehodnotící dotazníky. |  |

| Číslo klíčové aktivity | KA6 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Podpora veřejných opatrovníků a rozvoj veřejného opatrovnictví na území Královéhradeckého kraje |
| Vzdělávání dle Metodiky výkonu veřejného opatrovnictví v ORP – akreditované - Realizace kurzů: - Sociálně-právní pomoc osobě, která ohrožuje sebe nebo okolí (z pohledu sociální práce, opatrovnictví). Rozdíl mezi pomocí a potrestáním; kdy nemůžeme zasahovat, kdy musíme nechat osobu jednat samostatně; kdy a jak napomáháme (formy, postupy) - Akreditace - A2019/0278-SP/VP, 6 výukových hodin - Dodavatel: KALIS s.r.o. - Termín: 30. 4. 2021 - Počet absolventů: 20 - Forma: online - Kdo za koho a v jakém rozsahu jedná, když je či není člověk zastoupen, aneb podpisy nejen v sociálních službách. Na co si dát pozor (plné moci, smlouvy o poskytování sociální služby, dodatky, výpovědi, správa financí); z pohledu sociální práce a opatrovnictví - Akreditace - A2019/0281-SP/VP, 6 výukových hodin - Dodavatel: KALIS s.r.o. - Termín: 18. 6. 2021 - Počet absolventů: 21 - Forma: online Pracovní setkání veřejných opatrovníků a zástupců poskytovatelů sociálních služeb - Dne 22. 4. 2021 se uskutečnilo pracovní jednání na téma: - očkování opatrovaných osob - sčítání lidu u opatrovaných - zkušenosti s opatrovníky, spolupráce zúčastněných při přezkoumávání životní situace Posilování spolupráce veřejných opatrovníků v území prostřednictvím pravidelné spolupráce - kazuistické semináře - Kazuistiky vedla A. Nosková: - 26. 3. 2021 - 5 účastníků. - 20. 5. 2021 - 7 účastníků. Metodická setkání pro veřejné opatrovníky Metodické setkání se uskutečnilo 18. 6. 2021 v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Téma: - Dědictví a role veřejného opatrovníka - Očkování - Předávání informací mezi opatrovníkem, opatrovaným, okolím opatrovaného, sociální službou - Odchod opatrovaného ze zařízení - Bydlení - Jak pracovat s nařízenou ochranou léčbou opatrovaného. |

| Číslo klíčové aktivity | KA7 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Podpora rozvoje sociální práce na obcích |
| Rozvoj spolupráce mezi sociálními pracovníky obcí a služeb - Ve sledovaném období se uskutečnily tři tematické workshopy: Téma: Možnosti a způsoby využití rané péče v praxi sociálních pracovníků Dne:16. 4. 2021 Dodavatel: Centrum LIRA – Počet účastníků: 14 osob Forma: online Téma: Práce s lidmi se závislostí Dne:11. 5. 2021 Dodavatel: Laxus Počet účastníků: 24 osob Forma: online Téma: Činnosti SAS pro rodiny s dětmi Dne:31. 8. 2021 Dodavatel: Salinger, z.s. Počet účastníků: 15 osob Forma: prezenčně Podpora pečujících osob - Vzhledem k epidemipologické situaci v České republice a opatřeními, které s tímto stavem souvisely, se pečující osoby nechtěli setkávat. Proto se aktivita začala realizovat se zpožděním, a to až v průběhu měsíce června. - Uskutečnila se 4 jednání svépomocných skupin: Skupina: Dvůr Králové nad Labem Koordinátorka: Čudejková Termín: 8. 6. 2021 – 8 osob Termín: 30. 6. 2021 – 13 osob Skupina: Vrchlabí Koordinátorka: Johnová Termín: 24. 6. 2021 Počet účastníků: 2 Skupina: Náchod Koordinátorka Magenheimová Termín: 9. 7. 2021 Počet účastníků: 7 - Dále se uskutečnily dva workshopy na téma Psychohygiena pečujících: Místo: Hradec Králové Termín: 7. 7. 2021 Téma: Pečuji o hranice své péče Lektor: Mia Magenheimová Počet účastníků: 6 Místo: Náchod Termín: 8. 7. 2021 Téma: Pečuji o hranice své péče Lektor: Mia Magenheimová Počet účastníků: 6 Propagace sociálního bydlení na úrovni obcí - Dne 22. 6. 2021 se uskutečnila beseda na téma Sociální bydlení na úrovni obce, kterou vedla B. Bírová. Besedy se zúčastnilo 15 osob Zvyšování odborné způsobilosti sociálních pracovníků obcí Ve dnech 24. -25. 6. 2021 se v Kořenově uskutečnilo metodické setkání pro sociální pracovníky obcí. Program: - Metodika koordinovaného přístupu k soc. vyloučení 2021+ - Crowdfunding není forma moderní žebroty - Sjednocení praxe sociálních kurátorů - Představení koncepce rozvoje bydlení se sociálním aspektem - Standardy SP na obci – příklady dobré praxe - Informace k transformaci - Představení činnosti Centra duševního zdraví s práce s klientem – principy destigmatizace - Zásady budování sítě služeb KHK - Sdílení praxe a zkušeností z období pandemie – kazuistiky Počet účastníků 29 |  |

| Číslo klíčové aktivity | KA8 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Podpora veřejných opatrovníků a rozvoj veřejného opatrovnictví na území Královéhradeckého kraje |
| Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny (DOZP, CHB) - Konzultační podpora pod vedením E. Donátové: - k podpoře procesu TRASS - úvodní konzultace a seznámení se se situací a aktuálními dokumenty se uskutečnila dne 25. 6. 2021 - pro vedení služeb na úrovni vzniklých domácností v rámci procesu transformace a současně budoucích restrukturalizovaných týmů služby DOZP ve stávajícím zařízení - 8. 4. 2021 – téma Popis aktuální situace, výhled, cíl konzultací a plán práce, - 22. 4. 2021 – téma Charakteristika vznikajících domácností – DOZP – jako podklad pro další práci, personální zabezpečení služby - 13. 5. 2021 – téma Karty služeb - 22. 7. a 26. 8. 2021 - téma Proces jednání se zájemcem - k podpoře případové práce - 24. 6. 2021 – téma aktualizace IP u dvou uživatelů - Supervize - pro sociální pracovníky - 5. 5. 2021 - pro týmy přímé péče - Tým 1 oddělení - 5. 5. 2021 - Tým 2 oddělení - 6. 5. 2021 - Tým 3 oddělení - 6. 5. 2021 - Tým 4 oddělení - 11. 5. 2021 - Tým 5 oddělení - 11. 5. 2021 - Tým 6 oddělení - 11. 5. 2021 - Tým KO1 - 8. 4. 2021 - Tým KO2 - 20. 4. 2021 - Tým TÝ1 - 22. 4. 2021 - pro vedoucí pracovníky - 19. 5. 2021 - Zajištění odborného (akreditované) vzdělávání Kurz: Předsudky a diskriminace v sociálních službách - Akreditace - A2019/1236-SP/PC/PP/VP, 16 výukových hodin - Dodavatel: PORTUS PRAHA, z. u. - Termín: 14. -15. 6. 2021 - Počet absolventů: 19 - Forma: prezenčně Veřejná zakázka Zajištění vzdělávání - dílčí část 2 – Týmová spolupráce byla vyhlášena dne 7. 6. 2021 a nyní je ve fázi hodnocení (2 nabídky). Domov sociálních služeb Chotělice (DOZP, budoucí služba CHB) - Konzultační podpora při aktualizaci/revizi nastavení a dokumentace služby chráněné bydlení pod vedením A. Goisové - 17. 5. 2021 – Analýza současného stavu - Zajištění odborného (akreditované) vzdělávání pro PSS Kurz: Rozhovor jako nástroj individuálního plánování - Akreditace - A2018/0671-SP/PC, 8 výukových hodin - Dodavatel: SocioFactor s.r.o. - Termín: 11. 5. 2021 - Počet absolventů: 10 - Forma: prezenčně Kurz: Efektivní trénink domácích prací u dospělých lidí s lehkým a středně těžkým mentálním postižením - Akreditace - A2017/0117-SP/PC, 8 výukových hodin - Dodavatel: Skok do života - Termín: 12. 5. 2021 - Počet absolventů: 12 - Forma: prezenčně Kurz: Sexualita lidí s hendikepem - Akreditace - A2020/0338-SP/PC/PP/VP 8 výukových hodin - Dodavatel: Freya - termín: 25. 5. 2021 - Počet absolventů: 10 - Forma: prezenčně Veřejná zakázka Zajištění vzdělávání - dílčí část 4 – Tvorba informací ve snadném čtení byla vyhlášena dne 7. 6. 2021. Poté co se nepodařilo veřejnou zakázku zadat formou otevřeného řízení, se zadavatel rozhodl využít výjimky v zákoně a v souladu s § 18 odst. 3 ZZVZ a bodem 20.11.2 Metodiky OPŽ, jenž umožňuje, aby tyto části (neboť jejich předpokládaná hodnota nepřesahuje 20 % souhrnné hodnoty všech částí VZ), byly zadány postupem odpovídajícím předpokládané hodnotě těchto dílčích částí. V souladu se směrnicí KHK se jedná o VZMR I. a lze tedy tyto části zadat přímo určenému dodavateli. Veřejná zakázka Zajištění vzdělávání - dílčí část 5 – Nedirektivní komunikace byla vyhlášena dne 7. 6. 2021 a nyní je ve fázi hodnocení (5 nabídek). Domov bez bariér (DOZP) - Konzultační podpora pro rozvoj a rozšiřování systému kvality prostřednictvím práce s managementem pod vedením E. Donátové: - 29. 4. 2021 – seznámení se se situací, identifikace témat - 27. 5. 2021 – struktura dokumentace, návrhy řešení - 30. 6. 2021 – standardy č. 9, 10, 15 - 21. 7. a 19. 8. 2021 – standardy 2, 7, 8 - Zajištění odborného (akreditované) vzdělávání pracovníků v sociálních službách Kurz: Bezpečná manipulace s klienty a prevence přetížení pohybového aparátu - Akreditace - A2018/0290-SP/PC, 8 výukových hodin - Dodavatel: Citygraph s.r.o. - Forma: prezenčně - 22. 4. 2021, Počet absolventů: 8 - 27. 4. 2021, Počet absolventů: 7 - 11. 5. 2021, Počet absolventů: 5 - 25. 5. 2021, Počet absolventů:8 - 27. 5. 2021, Počet absolventů:6 - Celkový počet absolventů. 34 Kurz: Zásady práce s agresivním klientem, prevence a řešení konfliktů - Akreditace - A2020/0843-SP/PC, 8 výukových hodin - Dodavatel: Bc. Martin Florián. - Forma: prezenčně - 3. 6. 2021, Počet absolventů: 7 - 10. 6. 2021, Počet absolventů: 6 - 24. 6. 2021, Počet absolventů: 6 Veřejná zakázka Zajištění vzdělávání - dílčí část 11 – Nedirektivní komunikace byla vyhlášena dne 7. 6. 2021 a nyní je ve fázi hodnocení (7 nabídek). Barevné domky Hajnice (DOZP, CHB, SR, STD) - Konzultační podpora - k nastavení služby DZR - 6. 4., 20. 5. a 21. 6. 2021 se uskutečnily konzultace na téma Individuální plánování v návaznosti na vyjednávání služby pod vedením J. Koldinské. - ke zkvalitnění stávající služby DOZP na téma Individuální plánování pod vedením J. Syrového - 22. 3., 20. 4., 17. 5., 14. 6., 12. 7., a 11. 8. 2021 - s využitím techniky „stínování“ k poskytování služby DOZP (J. Koldinská) - 12. 7. 2021 - s využitím techniky „stínování“ k poskytování služby CHB (J.Veselka) - 12. 7. a 25. 8. 2021 - Supervize - Týmové - DOZP I. - 6. 5. 2021 - DOZP III. - 20. 5. 2021 - DOZP IV. - 27. 5. 2021 - DOZP V. - 3. 6. 2021 - DOZP VI. - 14. 5. 2021 - Zlatý dům - 28. 4. 2021 - Růžový dům - 9. 6. 2021 - Stříbrný dům - 19. 5. 2021 - Šedý, béžový a duhový byt - 26. 5. 2021 - Sociální rehabilitace - 2. 6. 2021 - Oranžový byt - 2. 6. 2021 - DOZP Červený a žlutý - 8. 4. 2021 - DOZP Zelený a Modrý - 15. 4. 2021 - Azurový a Tyrkysový byt Vrchlabí - 21. 4. a 14. 6. 2021 - Duhové oddělení - 21. 6. 2021 - Individuální - 2x2. 3., 12. 4. a 25. 6. 2021 - Zajištění odborného akreditovaného vzdělávání Kurz: Sexualita lidí s hendikepem - Akreditace - A2020/0338-SP/PC/PP/VP 8 výukových hodin - Dodavatel: Freya - Forma: 2. 6. 2021 online, ostatní prezenčně - 2. 6. 2021, Počet absolventů: 18 - 24. 6. 2021, Počet absolventů: 10 - 25. 6. 2021, Počet absolventů: 10 - 29. 6. 2021, Počet absolventů:10 - Celkem 48 absolventů Kurz: Standard kvality č. 2 - Ochrana práv klientů sociálních služeb - Akreditace - A2019/1170-SP/PC/PP/VP, 8 výukových hodin - Dodavatel: PROFIMA EDUCATION - Forma: prezenčně - 26. 4. 2021, Počet absolventů: 19 - 27. 4. 2021 – Počet absolventů: 16 - 3. 5. 2021 – Počet absolventů: 14 - 4. 5. 2021 – Počet absolventů: 13 - 20. 5. 2021 – Počet absolventů: 17 - 21. 5. 2021 – Počet absolventů: 10 - Celkem: 89 absolventů Veřejná zakázka Zajištění vzdělávání - dílčí část 15 – Manipulace a péče o imobilní klienty byla vyhlášena dne 7. 6. 2021 a nyní je ve fázi hodnocení (4 nabídky). Veřejná zakázka Zajištění vzdělávání - dílčí část 16 – Práce s předsudky a stereotypy v sociálních službách byla vyhlášena dne 9. 6. 2021 a nyní je ve fázi hodnocení (2 nabídky). Veřejná zakázka Zajištění vzdělávání - dílčí část 17 – Rozhodování s podporou byla vyhlášena dne 7. 6. 2021 a vzhledem k tomu, že nebyla podána žádná nabídka, tak byla VZ zrušena a vyhlášena opětovně dne 8. 9. 2021 Veřejná zakázka Zajištění vzdělávání - dílčí část 18 – Duševní hygiena jako prevence stresu a syndromu vyhoření byla vyhlášena dne 7. 6. 2021 a nyní je ve fázi hodnocení (8 nabídek). Veřejná zakázka Zajištění vzdělávání - dílčí část 19 – Specifika práce s osobami s chováním náročným na péči byla vyhlášena dne 7. 6. 2021 a nyní je ve fázi hodnocení (2 nabídky). Veřejná zakázka Zajištění vzdělávání - dílčí část 20 – Specifika podpory osob s PAS byla vyhlášena dne 7. 6. 2021 a nyní je ve fázi hodnocení (2 nabídky). Veřejná zakázka Zajištění vzdělávání - dílčí část 28 – Základy šetrné sebeobrany byla vyhlášena dne 7. 6. 2021 a nyní je ve fázi hodnocení (3 nabídky). |  |

| Číslo klíčové aktivity | KA9 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | # Evaluace |
| S vítězem veřejné zakázky – Evalution Advisory CE byla uzavřená smlouva k datu 9. 4. 2021. Během úvodní schůzky byly vytyčeny cíle a plán evaluace, diskutovalo se také o tom, jaké jsou od evaluace očekávání. V průběhu června následně proběhly telefonické rozhovory s garanty všech klíčových aktivit; zpracovatel zjišťoval, jaký je aktuální stav realizace klíčové aktivity ve srovnání s původním plánem, jak byly aktivity ovlivněny pandemií COVID-19 a v jaké podobě budou aktivity probíhat v následujících měsících. Rozhovory byly realizovány s těmito osobami: - Martin Snížek, garant projektu - Šárka Sophie Haismannová, garant klíčových aktivit KA1, KA3 a KA4 - Zdeňka Plocová, garant KA2 a KA7 - Zuzana Kučerová, garant KA5 - Martina Smudková, vedoucí Oddělení sociální práce, prevence a registrace sociálních služeb - Zuzana Machová, garant KA6 +Jana Ouřetská - Jana Fiedlerová, garant KA8 V červenci vznikla vstupní evaluační zpráva, jejíž finální verze byla do 30. července schválena a vydána. V ní prezentuje zpracovatel podrobný postup realizace evaluace, zároveň do ní shrnuje úvodní poznatky, které v první fázi šetření nasbíral. Vstupní evaluační zpráva vložena do záložky Dokumenty zprávy. |  |

Pokrok v realizaci aktivity je popsán v příloze ZoR_2_popis aktivit.